Годовой отчет

по исполнению муниципальной программы укрепление здоровья населения Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области в рамках реализации федерального проекта «Здоровье для каждого» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» («Муниципальная программа укрепления здоровья»)

за 2025 год

| #### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <*> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа укрепления здоровья населения Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области в рамках реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография» до 2024 года» | всего | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | соисполнитель 1 ГБУЗ НО «Тоншаевская центральная районная больница» (по согласованию) | 0 | 0 | 0 |
|  |  | соисполнитель 2 Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  |  | Соисполнитель 3 Отдел культуры, туризма и развития народно-художественных промыслов администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Соисполнитель 4 Отдел экономики и развития предпринимательства администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Соисполнитель 5 ГКУ НО «Управление социальной защиты населения Тоншаевского муниципального округа» (по согласованию) | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Соисполнитель 6 ГАУ НО «ФОК в р.п.Тоншаево Нижегородской области» (по согласованию) | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Соисполнитель 7 Тоншаевский ДЮЦ «Олимп» | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Соисполнитель 8 МАУ «Редакция газеты «Край родной» | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Развитие любительского спорта | Исполнитель Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Поддержка ветеранского спортивного движения | Исполнитель Совет ветеранов Тоншаевского МО | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Организация и проведение мероприятий по повышению физической активности учащихся образовательных учреждений | Исполнитель Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области, совет ветеранов Тоншаевского МО | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Проведение ежегодных Фестивалей здоровья для различных категорий жителей округа (дети, пожилые люди, люди с ограниченными возможностями) | Исполнитель Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Ежегодное проведение спартакиад трудовых коллективов | Исполнитель ГАУ НО «ФОК в р.п.Тоншаево Нижегородской области» | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.6 | Организация и проведение акции «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам» | Исполнитель Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.7 | Проведение мероприятий в рамках привлечения населения к сдаче норм ГТО | Исполнитель Тоншаевский ДЮЦ «Олимп» | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.8 | Проведение Нижегородских юношеских игр | Исполнитель Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.9 | Пропаганда здорового образа жизни разнообразными формами и методами культурно-досуговой деятельности учреждений культуры | Исполнитель Отдел культуры, туризма и развития народно-художественных промыслов администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.10 | Организация пропагандистских кампаний, благотворительных акций, фестивалей, конкурсов, выставок, культурных и образовательных мероприятий и т.д., направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику различных заболеваний. Организация и проведение муниципального этапа областной Недели детской и юношеской книги «Здоровая нация – это мы!» Организация муниципального конкурса агитбригад «Мы за здоровый образ жизни» | Исполнитель Отдел культуры, туризма и развития народно-художественных промыслов администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.11 | Проведение муниципального смотра-конкурса работы учреждений культуры округа по пропаганде здорового образа жизни среди населения | Исполнитель Отдел культуры, туризма и развития народно-художественных промыслов администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.12 | Организация и проведение ежегодного муниципального форума «Здесь территория здоровья, присоединяйтесь!» | Исполнитель Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.13 | Изготовление и тиражирование полиграфической продукции для детей и подростков по профилактике и необходимости отказа от вредных привычек, формированию основ рационального питания | Исполнитель Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.14 | Профилактические мероприятия по противодействию злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами | Исполнитель Отдел культуры, туризма и развития народно-художественных промыслов администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.15 | Информирование различных групп населения, в том числе детей и подростков о вреде активного и пассивного курения табака, о способах его преодоления и формирования в общественном сознании установок о неприемлемости потребления табака в обществе через тематические публикации на страницах газеты «Край родной» и на официальном сайте администрации округа в сети Интернет | Исполнитель Администрация Тоншаевского муниципального округа, ГБУЗ НО «Тоншаевская ЦРБ», МАУ редакция газеты «Край родной» | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.16 | Социально-бытовое, медико-социальное обслуживание граждан на дому, предоставление услуг в отделении дневного пребывания ГБУ КЦСОН Тоншаевского муниципального округа, гражданам пожилого возраста и инвалидам | Исполнитель ГКУ НО «Управление социальной защиты населения Тоншаевского муниципального округа» | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.17 | Организация и проведение мероприятий, укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей | Исполнитель ГКУ НО «Управление социальной защиты населения Тоншаевского муниципального округа» | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.18 | Информирование различных групп населения, в том числе детей и подростков, о поведенческих и алиментарно-зависимых факторах риска и доступности продуктов здорового и диетического питания; о необходимости увеличения физической активности через тематические публикации на страницах газеты «Край родной» и на официальном сайте администрации округа в сети Интернет | Исполнитель Администрация Тоншаевского муниципального округа, ГБУЗ НО «Тоншаевская ЦРБ», МАУ редакция газеты «Край родной» | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.19 | Проведение координационных советов, методических конференций, тренингов по вопросам здорового образа жизни и рационального питания | Исполнитель Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.20 | Вовлечение хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области, в мероприятия по укреплению общественного здоровья, в том числе продажа здорового питания, формирование отдельных прилавков с экопродуктами путем информирования через местные средства массовой информации: газету «Край родной» и официальный сайт администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | Исполнитель Отдел экономики и развития предпринимательства администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.21 | Организация и проведение акций, конкурсов, направленных на профилактику неинфекционных заболеваний | Исполнитель ГБУЗ НО «Тоншаевская ЦРБ», Отдел культуры, туризма и развития народно-художественных промыслов администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |

--------------------------------

<*> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

<**> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм.

#### Таблица 1.2. Информация о расходах федерального, областного, бюджета округа а также средств юридических лиц на реализацию муниципальной программы Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <*> | Фактические расходы <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа укрепления здоровья населения Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области в рамках реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография» до 2024 года» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 150,0 | 150,0 |
|  |  | (1) расходы бюджета Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 150,0 | 150,0 |
|  |  | (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 |
|  |  | (4) областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | (6) юридические лица | 0 | 0 |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |

--------------------------------

<*> В соответствии с муниципальной программой.

<**> Кассовые расходы бюджета Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области, областного бюджета, федерального бюджета и фактические расходы юридических лиц.

### Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Программа определяет цели, задачи, основные направления и основные мероприятия по профилактике и раннему выявлению хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения, факторов риска их развития, по выявлению групп риска и факторов распространенности поведенческих факторов риска развития неинфекционных заболеваний (потребление табака, вредное потребление алкоголя, наркотических веществ, низкий уровень физической активности, неправильное питание, повышенное артериальное давление, повышенное значение сахара в крови).

Наиболее значимыми и массовыми мероприятиями являются: фестивали здоровья для различных категорий жителей округа (дети, пожилые люди, люди с ограниченными возможностями), спартакиады трудовых коллективов, мероприятия в рамках привлечения населения к сдаче норм ГТО, муниципальный форум «Здесь территория здоровья, присоединяйтесь!», фестиваль среди работающей молодежи «Спортволна».  В отчетном году на реализацию данной программы было выделено финансирование и все запланированные в рамках программы мероприятия были выполнены как за счет средств, выделенных на программу, так и за счет иных средств исполнителей данной программы.

| #### Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Степень исполнения % (для граф 8,9) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |  |  |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
|  | Муниципальная программа укрепления здоровья населения Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области в рамках реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография» до 2024 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие любительского спорта | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | Январь 2025 года | Декабрь 2025 года | Январь 2025 года | Декабрь 2025года | Силами ФОК «Старт» и ДЮЦ «Олимп» запланировано проведение 50 мероприятий по спорту | Силами ФОК «Старт» и ДЮЦ «Олимп» проведено 157 мероприятий по спорту | 314 | Проблем не возникало |  |  |
| 2 | Поддержка ветеранского спортивного движения | Совет ветеранов Тоншаевского МО | Январь 2025 года | Декабрь 2025 года | Январь 2025 года | Декабрь 2025года | Силами ФОК «Старт» и ветеранской организацией округа запланировано поведение 23 мероприятий по спорту для ветеранов | Силами ФОК «Старт» и ветеранской организацией округа проведено 26 мероприятия по спорту для ветеранов | 113 | Проблем не возникало |  |  |
| 3 | Организация и проведение мероприятий по повышению физической активности учащихся образовательных учреждений | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области, совет ветеранов Тоншаевского МО | Январь 2025 года | Декабрь 2025 года | Январь 2025 года | Декабрь 2025года | Силами образовательных организаций округа запланировано 70 мероприятий, направленных на повышение физической активности детей и подросток | Силами образовательных организаций округа проведено более 105 мероприятий, направленных на повышение физической активности детей и подросток | 150 | Проблем не возникало |  |  |
| 4 | Проведение ежегодных Фестивалей здоровья для различных категорий жителей округа (дети, пожилые люди, люди с ограниченными возможностями) | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | Январь 2025 года | Декабрь 2025 года | Январь 2025 года | Декабрь 2025года | Силами ФОК «Старт» и ДЮСШ «Олимп» запланировано проведение 4 спортивных Фестивалей для различных возрастов | Силами ФОК «Старт» и ДЮЦ «Олимп» проведено 8 спортивных Фестиваля для различных возрастов | 200 | Проблем не возникало |  |  |
| 5 | Ежегодное проведение спартакиад трудовых коллективов | ГАУ НО «ФОК в р.п.Тоншаево Нижегородской области» | Январь 2025 года | Декабрь 2025 года | Январь 2025 года | Декабрь 2025года | Управлением образования, спорта и молодежной политики и ДЮСШ Олимп запланировано проведение фестивалей среди трудовых коллективов с участием не менее 10 команд | В 2025 году прошли фестивали среди трудовых коллективов Тоншаевского м.о, в котором приняло участие 10 команд | 100 | Проблем не возникало |  |  |
| 6 | Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт - альтернатива пагубным привычкам | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | Апрель 2025 года | Апрель 2025 года | 14 апреля 2025года | 14 апреля 2025 года | В рамках всемирного Дня здоровья запланировано проведении акции во всех общеобразовательных организациях округа | В рамках всемирного Дня здоровья во всех 9 школах округа была проведена данная акция | 100 | Проблем не возникало |  |  |
| 7 | Проведение мероприятий в рамках привлечения населения к сдаче норм ГТО | Тоншаевский ДЮЦ «Олимп» | Январь 2025 года | Декабрь 2025 года | Январь 2025 года | Декабрь 2025года | Силами ДЮСШ «Олимп» запланировано принять нормы ГТО не менее чем у ста жителей округа всех возрастных категорий | В 2025 году в выполнении норм ГТО приняло участие 500 человек, выполнили на знаки 181 участник на золотой знак отличия 55 человек. | 100 | Проблем не возникало |  |  |
| 8 | Проведение Нижегородских юношеских игр | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | Сентябрь 2025 года | Декабрь 2025 года | Сентябрь 2025 года | Декабрь 2025 года | Силами образовательных организаций округа запланировано проведение муниципального этапа Нижегородских юношеских игр | В 2025 году 8 образовательных организаций приняли участие в данных играх на муниципальном уровне | 100 | Проблем не возникало |  |  |
| 9 | Пропаганда здорового образа жизни разнообразными формами и методами культурно-досуговой деятельности учреждений культуры | Отдел культуры, туризма и развития народно-художественных промыслов администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | Январь 2025 года | Декабрь 2025 года | Январь 2025 года | Декабрь 2025года | Силами учреждений культуры округа запланировано проведение различных культурно-массовых и информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на пропаганду ЗОЖ среди населения округа | Силами учреждений культуры округа за год проведено 664 мероприятия направленных на профилактику вредных привычек и пропаганду ЗОЖ | 100 | Проблем не возникало |  |  |
| 10 | Организация пропагандистских кампаний, благотворительных акций, фестивалей, конкурсов, выставок, культурных и образовательных мероприятий и т.д., направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику различных заболеваний. Организация и проведение муниципального этапа областной Недели детской и юношеской книги «Здоровая нация – это мы!» Организация муниципального конкурса агитбригад «Мы за здоровый образ жизни» | Отдел культуры, туризма и развития народно-художественных промыслов администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | Январь 2025 года | Декабрь 2025 года | Январь 2025 года | Декабрь 2025года | Силами учреждений культуры округа запланировано проведение различных культурно-массовых и информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на пропаганду ЗОЖ среди населения округа | Силами учреждений культуры округа за год проведено 237 мероприятия направленных на профилактику вредных привычек и пропаганду ЗОЖ | 100 | Проблем не возникало |  |  |
| 11 | Проведение муниципального смотра-конкурса работы учреждений культуры округа по пропаганде здорового образа жизни среди населения | Отдел культуры, туризма и развития народно-художественных промыслов администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | Январь 2025 года | Декабрь 2025 года | Январь 2025 года | Декабрь 2025года | Запланирован смотр-конкурс на лучшее учреждение культуры, организующее работу по пропаганде ЗОЖ | По итогам смотра-конкурса определено лучшее учреждение ЦБС и ЦКС по пропаганде ЗОЖ | 100 | Проблем не возникало |  |  |
| 12 | Организация и проведение ежегодного Фестиваля среди организаций Тоншаевского муниципального округа «СпортВолна 2024-2025г.» | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | Январь 2025 года | Январь 2025 года | Март 2025 года | Март 2025 года | Ежегодно в рамках Всемирного Дня здоровья силами специалиста по молодежной политике и молодежной палаты округа проводится форум, где молодежь округа защищает проекты по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни | В 2025 году на данном мероприятии были представлены 6 этапов. | 100 | Проблем не возникало |  |  |
| 13 | Изготовление и тиражирование полиграфической продукции для детей и подростков по профилактике и необходимости отказа от вредных привычек, формированию основ рационального питания | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | Январь 2025 года | Декабрь 2025 года | Январь 2025 года | Декабрь 2025года | Запланирован выпуск 20 буклетов различной тематики с общим тиражом 5000 штук | Выпущено в течение года 20 тематических буклетов для подростков и молодежи с общим тиражом 5000 штук | 100 | Проблем не возникало |  |  |
| 14 | Профилактические мероприятия по противодействию злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами | Отдел культуры, туризма и развития народно-художественных промыслов администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | Январь 2025 года | Декабрь 2025 года | Январь 2025 года | Декабрь 2025года | Запланировано не менее 25 мероприятий по профилактике употребления наркотических веществ в течение года | Проведено свыше 50 мероприятий по профилактике употребления наркотических веществ | 200 | Проблем не возникало |  |  |
| 15 | Информирование различных групп населения, в том числе детей и подростков о вреде активного и пассивного курения табака, о способах его преодоления и формирования в общественном сознании установок о неприемлемости потребления табака в обществе через тематические публикации на страницах газеты «Край родной» и на официальном сайте администрации округа в сети Интернет | Администрация Тоншаевского муниципального округа, ГБУЗ НО «Тоншаевская ЦРБ», МАУ редакция газеты «Край родной» | Январь 2025 года | Декабрь 2025 года | Январь 2025 года | Декабрь 2025года | Запланировано не менее 8 публикаций в течение года в газете «Край родной» и не менее 20 публикаций на сайте и в группах в официальных социальных сетях округа | В течение года было размещено 43 публикаций в газете «Край родной» и 217 публикации на сайтах и официальных страницах социальных сетей | 175 | Проблем не возникало |  |  |
| 16 | Социально-бытовое, медико-социальное обслуживание граждан на дому, предоставление услуг в отделении дневного пребывания ГБУ КЦСОН Тоншаевского муниципального округа, гражданам пожилого возраста и инвалидам | ГКУ НО «Управление социальной защиты населения Тоншаевского муниципального округа» | Январь 2025 года | Декабрь 2025 года | Январь 2025 года | Декабрь 2025года | Запланировано оказание помощи на дому 345 человекам | В течение года силами КЦСОН оказана помощь 345 жителям округа старше 60 лет | 100 | Проблем не возникало |  |  |
| 17 | Организация и проведение мероприятий, укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей | ГКУ НО «Управление социальной защиты населения Тоншаевского муниципального округа» | Январь 2025 года | Декабрь 2025 года | Январь 2025 года | Декабрь 2025года | Запланировано оказание помощи на дому 345 человекам | В течение года силами КЦСОН оказана помощь 345 жителям округа старше 60 лет | 100 | Проблем не возникало |  |  |
| 18 | Информирование различных групп населения, в том числе детей и подростков, о поведенческих и алиментарно-зависимых факторах риска и доступности продуктов здорового и диетического питания; о необходимости увеличения физической активности через тематические публикации на страницах газеты «Край родной» и на официальном сайте администрации округа в сети Интернет | Администрация Тоншаевского муниципального округа, ГБУЗ НО «Тоншаевская ЦРБ», МАУ редакция газеты «Край родной» | Январь 2025 года | Декабрь 2025 года | Январь 2025 года | Декабрь 2025года | Запланировано не менее 8 публикаций в течение года в газете «Край родной» и не менее 20 публикаций на сайте и в группах в официальных социальных сетях округа | В течение года было размещено 43 публикаций в газете «Край родной» и 217 публикации на сайтах и официальных страницах социальных сетей | 175 | Проблем не возникало |  |  |
| 19 | Проведение координационных советов, методических конференций, тренингов по вопросам здорового образа жизни и рационального питания | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | Январь 2025 года | Декабрь 2025 года | Январь 2025 года | Декабрь 2025года | В течение года запланировано к проведению 4 тематических совещания | В течение года проведено 4 тематических совещания | 100 | Проблем не возникало |  |  |
| 20 | Вовлечение хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области, в мероприятия по укреплению общественного здоровья, в том числе продажа здорового питания, формирование отдельных прилавков с экопродуктами путем информирования через местные средства массовой информации: газету «Край родной» и официальный сайт администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | Отдел экономики и развития предпринимательства администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | Январь 2025 года | Декабрь 2025 года | Январь 2025 года | Декабрь 2025года | Запланировано не менее 8 публикаций в течение года в газете «Край родной» и не менее 20 публикаций на сайте и в группах в официальных социальных сетях округа | В течение года было размещено 43 публикаций в газете «Край родной» и 217 публикации на сайтах и официальных страницах социальных сетей | 150 | Проблем не возникало |  |  |
| 21 | Организация и проведение акций, конкурсов, направленных на профилактику неинфекционных заболеваний | ГБУЗ НО «Тоншаевская ЦРБ», Отдел культуры, туризма и развития народно-художественных промыслов администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | Январь 2025 года | Декабрь 2025 года | Январь 2025 года | Декабрь 2025года | Запланировано к проведению 5 мероприятий | Проведено 5 мероприятий | 100 | Проблем не возникало |  |  |

--------------------------------

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Раздел 3 отчета. Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.

Уровень рождаемости за 2025 год составил 5,0 на тысячу населения, уровень смертности за 2025 год составил 15,3 на тысячу населения, показатель распространенности всех болезней среди населения округа по итогам 2025 года составил 2,1 на 1 тыс. населения, доля занимающихся физической культурой и спортом жителей округа в возрасте от 3 до 79 лет по итогам  2025 года составила    61,4 от общей численности.

6. Ресурсы в области охраны здоровья в Тоншаевском муниципальном округе Нижегородской области.

Обеспеченность населения врачами составляет 18 на 10 тыс. населения, средним медицинским персоналом – 70 на 10 тыс. населения, врачами участковой службы – 7 на 10 тыс. населения, участковыми врачами-терапевтами - 4 на 10 тыс. населения, врачами общей практики – 0 на 10 тыс. населения.

Укомплектованность врачебных должностей участковой службы составляет 100%, медицинских сестёр участковой службы – 100%, врачами участковой службы – 90,9%, участков ВОП врачами общей практики – 0%.

В округе первичную медико-санитарную помощь оказывает:

- ГБУЗ НО «Тоншаевская центральная районная больница» с развернутыми 126 койками и мощностью 650 посещений в день, один кабинет медицинской профилактики (работает 1 медицинская сестра);

- 1 городская больница; (44 койки)

- 1 участковая больница; (15 коек)

- 16 ФАПов (укомплектованность среднего медицинского персонала физическими лицами составляет 93,75%, число посещений – 25274).

7. Основные социально-экономические показатели.

В Тоншаевском муниципальном округе отмечается снижение рождаемости с 5,6 на 1 тыс. населения в 2024 году до 5,0 на 1 тыс. населения в 2025 году и увеличение смертности с 12,3 на 1 тыс. населения до 15,3 на 1 тыс. населения в аналогичные периоды.

Число посещений за медицинской помощью в амбулаторных условиях в 2025 году составило 7,3 на 1 жителя, из них по заболеванию – 5,6 на 1 жителя, с профилактической целью – 1,7 на 1 жителя.

#### Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Степень исполнения, % | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | План <**> | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа укрепления здоровья населения Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области в рамках реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография» до 2024 года» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор достижения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень рождаемости | чел. на 100 тысяч населения | 5,6 | 7,5 | 5,0 | 66,6 | Данный показатель стал чуть ниже из-за недостаточной работы в данном направлении |
|  | Уровень смертности | чел. на 100 тысяч населения | 12,3 | 13,1 | 15,3 | 85,6 | Данный показатель стал чуть выше из-за недостаточной работы в данном направлении |
|  | Показатель распространенности всех болезней среди населения округа | чел. на 100 тысяч населения | 2,3 | 2360 | 2100 | 112,3 | Отклонение в сторону увеличения связаны с более активной работой, проводимой в данном направлении |
|  | Доля занимающихся физической культурой и спортом жителей округа в возрасте от 3 до 79 лет | % | 58,1 | 59 | 61,4 | 104 | Отклонение в сторону увеличения связаны с более активной работой, проводимой в данном направлении |

--------------------------------

<*> Приводится фактическое значение индикатора или непосредственного результата за год, предшествующий отчетному

<**>.Принимается в редакции муниципальной программы, действующей по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года.

### Раздел 4 отчета.

### В течение 2025 года в программу вносились изменения один раз. Данные изменения утверждены постановлениями администрации Тоншаевского муниципального округа от 10.01.2025 года №9 «О внесении изменений в постановление администрации Тоншаевского муниципального округа от 1 апреля 2021 г. № 295 «Об утверждении муниципальной программы укрепление здоровья населения Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области в рамках реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография» до 2024 года». В результате внесения изменений программа была изложена в новой редакции.

### Раздел 5 отчета. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

## Отклонение от плановой динамики реализации данной программы наблюдается только по двум показателям, необходимо скоординировать и усилить работу всех служб, занимающихся реализацией данной программы для улучшения результата и достижения плановых показателей.