| #### Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Степень исполнения, % (для граф 8,9) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |  |  |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы 1 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение физкультурно-массовых мероприятий среди различных категорий населения, иные расходы, связанные с проведением мероприятий | Сектор по развитию спорта, делам молодежи и защите прав несовершеннолетних | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | да | да |  | нет |  |  |
| 1.2 | Обеспечение медицинского контроля за занимающимися физической культурой и спортом в районе | Сектор по развитию спорта, делам молодежи и защите прав несовершеннолетних | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | да | да |  | нет |  |  |
| 1.3 | Реализация плана мероприятий поэтапного введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Тоншаевском муниципальном округе | Сектор по развитию спорта, делам молодежи и защите прав несовершеннолетних | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | да | да |  | нет |  |  |
| 1.4 | Устройство спортивных объектов | Сектор по развитию спорта, делам молодежи и защите прав несовершеннолетних | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | да | да |  | нет |  |  |
| 1.5 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта | Сектор по развитию спорта, делам молодежи и защите прав несовершеннолетних | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | да | да |  | нет |  |  |
| 1.6 | Участие в реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни» | Сектор по развитию спорта, делам молодежи и защите прав несовершеннолетних | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | да | да |  | нет |  |  |
| 1.7 | Приобретение автотранспорта | Сектор по развитию спорта, делам молодежи и защите прав несовершеннолетних | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | да | да |  | нет |  |  |
|  | Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в Тоншаевском муниципальном округе, в общей численности детей и молодежи | Сектор по развитию спорта, делам молодежи и защите прав несовершеннолетних | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 90,8% | 90,8% | 100 | нет |  |  |
|  | Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30- 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в Тоншаевском муниципальном округе, в общей численности граждан среднего возраста | Сектор по развитию спорта, делам молодежи и защите прав несовершеннолетних | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 57,5% | 57,5% | 100 | нет |  |  |
|  | Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60- 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | Сектор по развитию спорта, делам молодежи и защите прав несовершеннолетних | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 28,3% | 28,3% | 100 | нет |  |  |
|  | Число граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60- 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | Сектор по развитию спорта, делам молодежи и защите прав несовершеннолетних | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0,5 | 0,5 | 100 | нет |  |  |
|  | Число граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30- 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | Сектор по развитию спорта, делам молодежи и защите прав несовершеннолетних | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 2,4 | 2,4 | 100 | нет |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики» | Сектор по развитию спорта, делам молодежи и защите прав несовершеннолетних | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Укрепление кадрового потенциала в сфере государственной молодежной политики, информационно- аналитическая деятельность | Сектор по развитию спорта, делам молодежи и защите прав несовершеннолетних | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | да | да |  | нет |  |  |
| 2.2 | Создание условий для воспитания и всестороннего развития молодых граждан, обладающих устойчивой системой нравственных и гражданских ценностей, вовлечение молодежи в социальные практики, в том числе с привлечением к реализации СОНКО | Сектор по развитию спорта, делам молодежи и защите прав несовершеннолетних | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | да | да |  | нет |  |  |
| 2.3 | Создание благоприятных условий по формированию ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи, по поддержке молодых семей | Сектор по развитию спорта, делам молодежи и защите прав несовершеннолетних | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | да | да |  | нет |  |  |
| 2.4 | Формирование ценностей здорового образа жизни в молодежной среде, в том числе совместно с СОНКО | Сектор по развитию спорта, делам молодежи и защите прав несовершеннолетних | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | да | да |  | нет |  |  |
| 2.5 | Создание условий для развития эффективных моделей трудовой активности молодежи, в том числе через систему вторичной занятости и студенческих трудовых отрядов, развитие инновационного потенциала и предпринимательской активности молодого поколения, в том числе с участием в данных мероприятиях СОНКО | Сектор по развитию спорта, делам молодежи и защите прав несовершеннолетних | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | да | да |  | нет |  |  |
| 2.6 | Межнациональное взаимодействие, профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде | Сектор по развитию спорта, делам молодежи и защите прав несовершеннолетних | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | да | да |  | нет |  |  |
| 2.7 | Спортивный фестиваль среди организаций Тоншаевского муниципального округа «СпортВолна» | Сектор по развитию спорта, делам молодежи и защите прав несовершеннолетних | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | да | да |  | нет |  |  |
|  | Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность | Сектор по развитию спорта, делам молодежи и защите прав несовершеннолетних | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 36,9% | 36,9% |  | нет |  |  |
|  | Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание | Сектор по развитию спорта, делам молодежи и защите прав несовершеннолетних | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 70% | 70% |  | нет |  |  |
|  | Количество молодежи, участвующей ежегодно в мероприятиях по профилактике негативных социальных явлений и экстремизма в молодежной среде | Сектор по развитию спорта, делам молодежи и защите прав несовершеннолетних | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 20% | 20% |  | нет |  |  |
|  | Количество поддержанных проектов, реализуемых молодежью на территории округа | Сектор по развитию спорта, делам молодежи и защите прав несовершеннолетних | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 3 | 3 |  | нет |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | да | да |  | нет |  |  |

--------------------------------

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Заведующий сектора                                                     Е.Н. Родичева