#### Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Степень исполнения,% | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
|  | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения округа | % | 53,4 | 53,7 | 53,7 | 100 |  |
| 2 | Потенциальная аудитория контента антинаркотической пропаганды в СМИ |  | 90 | 91 | 91 | 100 |  |
| 3 | Количество несовершеннолетних, получивших услугу отдыха и оздоровления, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах ПДН ОВД |  | 15 | 15 | 15 | 100 |  |
| 4 | Количество семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, где члены семей склонны к употреблению или употребляют психоактивные вещества, получивших социальные услуги |  | 38 | 35 | 35 | 100 |  |
| 5 | Количество населения в возрасте от 14 до 60 лет, участвующих в социологическом исследовании отношения к проблеме наркомании |  | 70 | 80 | 80 | 100 |  |

--------------------------------

<*> Приводится фактическое значение индикатора или непосредственного результата за год, предшествующий отчетному.

Заведующий сектора                                                 Е.Н. Родичева