## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Тоншаевского муниципального округа

Нижегородской области

Формат годового отчета по исполнению муниципальной программы

Раздел 1 отчета. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

При представлении сведений об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представить:

а) данные о кассовых расходах федерального, областного и бюджета округа, бюджетов государственных внебюджетных фондов и фактических расходах государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций - по формам согласно таблицам 1.1 и 1.2.

Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату* | кассовое исполнение |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» | всего | 25806570,00 | 29003655,30 | 26242030,20 |
|  |  | муниципальный заказчик- координатор: администрация Тоншаевского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |
|  |  | Начальники территориальных отделов администрации Тоншаевского муниципального округа |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Защита населения от чрезвычайных ситуаций». | Всего, рублей | 9535100,00 | 9861422,86 | 8372105,53 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор: Служба ГО ЧС администрации Тоншаевского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель: Начальники территориальных отделов администрации Тоншаевского муниципального округа |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Мероприятия связанные с системой РАСЦО. | Исполнитель: администрация Тоншаевского муниципального округа | 564000,00 | 564000,00 | 494011,27 |
| Основное мероприятие 1.2 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (расходы на выплаты персоналу ЕДДС) | Исполнитель: администрация Тоншаевского муниципального округа | 7471100,00 | 7797422,86 | 7473388,26 |
| Основное мероприятие 1.3 | Подержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве для предупреждения и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий (далее - целевой финансовый резерв) | Исполнитель: администрация Тоншаевского муниципального округа | 1000000,00 | 1000000,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.4 | Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС | Исполнитель: администрация Тоншаевского муниципального округа | 500000,00 | 500000,00 | 404706,00 |
| Основное мероприятие 1.5 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах | Начальники территориальных отделов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение пожарной безопасности» | Всего, рублей | 15951470,00 | 19001632,44 | 17729324,67 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор: администрация Тоншаевского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Исполнитель: администрация Тоншаевского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель: Начальники территориальных отделов администрации Тоншаевского муниципального округа |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение МПО Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | Начальники территориальных отделов администрации Тоншаевского муниципального округа | 14990470,00 | 15141268,58 | 14071678,5 |
| Основное мероприятие 2.2 | Закупка и установка пожарных гидрантов | Начальники территориальных отделов администрации Тоншаевского муниципального округа | 20000,00 | 29550,00 | 29470,00 |
| Основное мероприятие 2.3 | Изготовление табличек, указателей пожарных водоемов | Начальники территориальных отделов администрации Тоншаевского муниципального округа | 30000,00 | 51200,00 | 51200,00 |
| Основное мероприятие 2.4 | Приобретение установка пожарных извещателей | Начальники территориальных отделов администрации Тоншаевского муниципального округа | 30000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.5 | Приобретение 16 комплектов боевой одежды пожарного | Администрация Тоншаевского муниципального округа | 0,00 | 160000,00 | 160000,00 |
| Основное мероприятие 2.6 | Приобретение и установка противопожарных резервуаров | Начальники территориальных отделов администрации Тоншаевского муниципального округа | 0,00 | 1601894,60 | 1601894,60 |
| Основное мероприятие 2.7 | Мероприятия по проведению смотра-конкурса на лучшую МПО | Администрация Тоншаевского муниципального округа | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
| Основное мероприятие 2.8 | Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения, в том числе в местах примыкания населенных пунктов к полям с сухой растительностью | Начальники территориальных отделов администрации Тоншаевского муниципального округа | 558700,00 | 487098,00 | 481615,80 |
| Основное мероприятие 2.9 | Углубление пожарных водоемов, ремонт пирсов | Начальники территориальных отделов администрации Тоншаевского муниципального округа | 224500,00 | 456840 | 432818,77 |
| Основное мероприятие 2.10 | Строительство гаража пожарного депо | Начальники территориальных отделов администрации Тоншаевского муниципального округа | 820647,00 | 820647,00 | 820647,00 |
| Основное мероприятие 2.11 | Реализация Положения «Дорожной карты по профилактике пожаров и противопожарной пропаганде» | Администрация Тоншаевского муниципального округа | 50000,00 | 50000,00 | 30000,00 |
| Подпрограмма 3 | Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области. | Всего, рублей | 320000,00 | 140600,00 | 140600,00 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор: служба ГО ЧС администрации Тоншаевского муниципального округа |  |  |  |
|  |  | Исполнитель: администрация Тоншаевского муниципального округа |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Организация обучения, повышение квалификации должностных лиц в области ГО ЧС | администрация Тоншаевского муниципального округа | 320000,00 | 140600,00 | 140600,00 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** |  | Всего, рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор: администрация Тоншаевского муниципального округа, |  |  |  |

* Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

** Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм.

Таблица 1.2. Информация о расходах областного бюджета и бюджета Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области, федерального бюджета, а также средства юридических лиц на реализацию муниципальной программы Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План* | Фактические расходы** | Степень исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование муниципальной программы | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 29003655,30 | 26242030,20 | 90,5 |
|  |  | (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (2) расходы бюджета округа | 29003655,30 | 26242030,20 | 90,5 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (6) юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 | «Защита населения от чрезвычайных ситуаций». | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 9861422,86 | 8372105,53 | 84,9 |
|  |  | (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (2) расходы бюджета округа | 9861422,86 | 8372105,53 | 84,9 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (6) юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение пожарной безопасности» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6 | 19001632,44 | 17729324,67 | 93,3 |
|  |  | (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (2) расходы бюджета округа | 19001632,44 | 17729324,67 | 93,3 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (6) юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 | «Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 140600,00 | 140600,00 | 100 |
|  |  | (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (2) расходы бюджета округа | 140600,00 | 140600,00 | 100 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (6) юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (2) расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (6) юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* В соответствии с муниципальной программой.

** Кассовые расходы бюджета Нижегородской области, бюджета Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области, федерального бюджета и фактические расходы юридических лиц.

Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Описание включает:

- описание результатов реализации наиболее значимых мероприятий подпрограмм;

- перечень нереализованных или реализованных частично мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме;

- анализ факторов и мер, повлиявших на их реализацию;

К описанию результатов реализации мероприятий подпрограмм в отчетном году прикладывается информация по форме согласно таблице 2.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Степень исполнения, % (для граф 8,9) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма муниципальной программы 1 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 Мероприятия связанные с системой РАСЦО | администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 564000,00 | 494011,27 | 87,6 | нет |
|  | Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (расходы на выплаты персоналу ЕДДС) | администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 7797422,86 | 7473388,26 | 95,8 | нет |
|  | Мероприятие 1.3 Подержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве для предупреждения и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий (далее - целевой финансовый резерв) | администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 1000000,00 | 1000000 | 100 | нет |
|  | Мероприятие 1.4 создание резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС | администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 500000,00 | 404706,00 | 81 | нет |
|  | Мероприятие 1.5 Обеспечение безопасности людей на водных объектах | Начальники территориальных отделов | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0 | нет |
|  | Подпрограмма муниципальной программы 2 «Обеспечение пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1 Обеспечение МПО Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | Начальники территориальных отделов Тоншаевского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 15153452,96 | 14071678,50 | 92,9 | нет |
|  | Мероприятие 2.2 Закупка и установка пожарных гидрантов | Начальники территориальных отделов Тоншаевского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 29550,00 | 29470,00 | 99,7 | нет |
|  | Мероприятие 2.3 Изготовление табличек, указателей пожарных водоемов | Начальники территориальных отделов Тоншаевского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 51200,00 | 51200,00 | 100 | нет |
|  | Мероприятие 2.4 Приобретение установка пожарных извещателей | Начальники территориальных отделов Тоншаевского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Мероприятие 2.5 Приобретение 16 комплектов боевой одежды пожарного | Начальники территориальных отделов Тоншаевского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 160000,00 | 160000,00 | 100 | нет |
|  | Мероприятие 2.6 Приобретение и установка противопожарных резервуаров | Начальники территориальных отделов Тоншаевского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 1601894,60 | 1601894,60 | 100 | нет |
|  | Мероприятие 2.7. Проведение смотра-конкурса на лучшую МПО | Начальники территориальных отделов Тоншаевского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 50000,00 | 50000,00 | 100 |  |
|  | Мероприятие 2.8 Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения, в том числе в местах примыкания населенных пунктов к полям с сухой растительностью | Начальники территориальных отделов Тоншаевского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 640232,26 | 481615,80 | 75 | нет |
|  | Мероприятие 2.9 Углубление пожарных водоемов, ремонт пирсов | Начальники территориальных отделов Тоншаевского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 456840,00 | 432818,77 | 94,7 | нет |
|  | Мероприятие 2.10 Строительство гаража пожарного депо | Начальники территориальных отделов Тоншаевского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 820647,00 | 820647,00 | 100 | нет |
|  | Мероприятие 2.11 Реализация Положения «Дорожной карты по профилактике пожаров и противопожарной пропаганде» | Администрация Тоншаевского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 50000,00 | 30000,00 | 60 | нет |
|  | Подпрограмма муниципальной программы 3. « Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1 Организация обучения, повышение квалификации должностных лиц в области ГО ЧС | Администрация Тоншаевского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 140600,00 | 140600,00 | 100 |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.1 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Администрация Тоншаевского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0,00 | 0,00 |  |  |

* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Раздел 3 отчета. Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.

При описании итогов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:

- непосредственные результаты, достигнутые в отчетном году;

- характеристику вклада непосредственных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы;

- сведения о достижении плановых значений индикаторов достижения целей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, (указываются согласно таблице 3, с обоснованием отклонений по индикаторам, плановые значения по которым не достигнуты);

- сведения о достижении оценки планируемой эффективности муниципальной программы;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

- анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры муниципальной программы.

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов

и непосредственных результатов

| № п/п | Индикатор достижения цели/ непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/ непосредственного результата государственной программы, подпрограммы |  |  | Степень исполнения,% | Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план ** | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
|  | Муниципальная программа«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма муниципальной программы«Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| ... | Индикатор 1. Доля площади территории округа, охваченной техническими средствами оповещения (%), | % | 80 | 80 | 82,55 | 103,2 |  |
|  | Индикатор .2 Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от уровня 2025 года | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Индикатор 3 Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |  |
| Время на оповещение населения |  | мин | 35 | 35 | 35 | 100 |  |
| 2 | Подпрограмма муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Средняя обеспеченность противопожарной службы пожарной техникой от штатной нормы | % | 95 | 95 | 95 | 100 |  |
|  | Индикатор 2. Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения | % | 0,96 | 2,9 | 2,1 | 138 |  |
| Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество пожаров |  | шт | 11 | 5 | 5 | 100 |  |
| Среднее время (нормативное) прибытия первых пожарных подразделений в городе/в сельской местности |  | мин | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 |  |
| 3 | Подпрограмма 3. «Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор.1 Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших (к соответствующему году) обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и террористических акций | % | 100 | 50 | 27 | 54 |  |
|  | Индикатор .2 Доля учащихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов | % | 29 | 80 | 36 | 45 |  |
|  | Индикатор 3. Доля неработающего населения (пенсионеры, дети дошкольного возраста, инвалиды), вовлеченного в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций | % | 56 | 50 | 66 | 132 |  |
|  | Индикатор 4 Доля сотрудников пожарно-спасательных формирований, прошедших обучение по вопросам организации и ведения спасательных работ при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций | % | 33 | 50 | 50 | 100 |  |
| Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовлено лиц из числа руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и ЧС |  | чел. | 22 | 49 | 42 | 86 |  |
| 4 | Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1Выполнение в максимальном объёме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных муниципальной программой и её подпрограммами | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

* Приводится фактическое значение индикатора или непосредственного результата за год, предшествующий отчетному.

** Принимается в редакции муниципальной программы, действующей по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года.

### Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу.

Раздел должен содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих актов администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области.

### Раздел 5 отчета. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.

При необходимости отдел экономики и развития предпринимательства администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области запрашивает у муниципального заказчика-координатора муниципальной программы дополнительную информацию, необходимую для проведения мониторинга муниципальной программы.