## Приложение 1

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тоншаевского муниципального округа

Нижегородской области

Форма

мониторинга финансирования и итоговреализации муниципальной программы

Квартальная (до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) – 3 квартал

| Наименование программы (подпрограммы) |  |  |  | «Профилактика преступлений и правонарушений в Тоншаевском муниципальном округе Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реквизиты программы |  |  |  | Постановление администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области от 15 февраля 2024 г. № 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик-координатор |  |  |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации программы |  |  |  | 2024-2026 годы(Программа реализуется в 1 этап) |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов | Соисполнители |  | Уточненный план бюджетных ассигнований на год, тыс. рублей | Уточненный план бюджетных ассигнований на отчетный период, тыс. рублей | Фактическое поступление на счет за отчетный период, тыс. рублей | Исполнение финансирования за отчетный период (кассовые расходы), тыс. рублей | Причины не исполнения фактического поступления на счет | Результаты проведения мероприятия(индикаторы целей и непосредственные результаты) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт |
| Муниципальная программа, в целом «Профилактика преступлений и правонарушений в Тоншаевском муниципальном округе Нижегородской области» |  |  |  | Всего, в т.ч.: Местный Областной Федеральный Прочие источники | 85,0 85,0 | 63,75 63,75 | 26,3 26,3 | 26,3 26,3 |  |  |  |
| Подпрограмма 1, всего в т.ч. |  |  |  | Всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений (не реже 4 раз в год) |  | Комиссия по социальной профилактике правонарушений | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Запланировано | Исполнено |
| 2 | Взаимодействие ОМВД России «Тоншаевское» с территориальными отделами администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области в организации работы по обеспечению общественного порядка и противодействия преступности |  | Комиссия по социальной профилактике правонарушений, ОМВД России «Тоншаевское» округу (по согласованию), начальники территориальных отделов администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Запланировано | Исполнено |
| 3 | Проведение совместных оперативно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений среди осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, и иным мерам уголовно-правового характера |  | ОМВД России «Тоншаевское» (по согласованию), ГБУЗ НО «Тоншаевская ЦРБ» (по согласованию), Шахунский межмуниципальный филиал (дислокация – п.Тоншаево) ФКУ «УИИ ГУФСИН России по Нижегородской области» (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Запланировано | Исполнено |
| 4 | Оптимальное применение комплекса мер технической оснащенности, политической, информационно- пропагандистской направленности в сфере профилактики преступлений и иных правонарушений, усиление антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и с массовым пребыванием людей |  | ОМВД России «Тоншаевское» (по согласованию), Шахунский межмуниципальный филиал (дислокация – п. Тоншаево) ФКУ «УИИ ГУФСИН России по Нижегородской области» (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Запланировано | Исполнено |
| 5 | Проведение совместных совещаний, семинаров, рабочих встреч по вопросам реализации мероприятий по социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы |  | Все соисполнители мероприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Запланировано | Исполнено |
| 6 | Оснащение, организация и стимулирование деятельности народных дружин и волонтерских (добровольческих) организаций правоохранительной направленности по охране общественного порядка |  | Начальник Штаба ДНД, администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Запланировано | Исполнено |
| 7 | Информирование граждан о способах и средствах защиты от преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей разъяснительной работы в средствах массовой информации |  | ОМВД России «Тоншаевское» (по согласованию), Редакция газеты «Край родной» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Запланировано | Исполнено |
| 8 | Проведение профилактических мероприятий по ресоциализации условно осужденных граждан, а также лиц, освободившихся из мест лишения свободы |  | ОМВД России «Тоншаевское» (по согласованию), Шахунский межмуниципальный филиал (дислокация – п.Тоншаево) ФКУ «УИИ ГУФСИН России по Нижегородской области» (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Запланировано | Исполнено |
| 9 | Организация и проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, алкоголизма, немедицинского потребления наркотиков, потребления токсических веществ |  | Все соисполнители Программы |  | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 26,3 | Мероприятие перенесено на следующий квартал | Запланировано | Не исполнено |
| 10 | Выплата вознаграждений гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств |  | ОМВД России «Тоншаевское» (по согласованию), администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Запланировано | Исполнено |
| 11 | Проведение в образовательных учреждениях, учреждениях культуры и спорта округа мероприятий, направленных на усиление родительской ответственности по предотвращению детской преступности |  | Управление образования, спорта и молодежной политики, Отдел культуры, туризма и народно-художественных промыслов, ГАУ НО «ФОК в р.п. Тоншаево» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Запланировано | Исполнено |
| 12 | Проведение информационно-массовых профориентационных мероприятий (дни открытых дверей, уроки профориентации, мини-ярмарки, конкурсы), организация трудоустройства несовершеннолетних в каникулярный период |  | Управление образования, спорта и молодежной политики, Тоншаевское отделение ГКУ НО «Нижегородский центр занятости населения» (по согласованию) |  | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 0,0 | Мероприятие перенесено на следующий квартал | Запланировано | Не исполнено |
| 13 | Организация профильных смен для детей из неблагополучных семей |  | Управление образования, спорта и молодежной политики, ГКУ НО «Управление социальной защиты населения Тоншаевского округа» (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Запланировано | Исполнено |
| 14 | Проведение конкурса профессионального мастерства участковых уполномоченных полиции на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции Тоншаевского муниципального округа» |  | ОМВД России «Тоншаевское» (по согласованию), администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Запланировано | Исполнено |
| 15 | Проведение мероприятий, направленных на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, принятие мер по дальнейшему развитию движения юных инспекторов безопасности дорожного движения, дружин юных пожарных, кружков, секций по изучению уголовного и административного законодательства (проведение тематических конкурсов, соревнований и т.п.) |  | Управление образования, спорта и молодежной политики, Отдел культуры, туризма и народно-художественных промыслов, ГАУ НО «ФОК в р.п. Тоншаево» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Запланировано | Исполнено |
| 16 | Проведение профилактических, разъяснительных мероприятий по правонарушениям, совершаемых на улицах и общественных местах |  | ОМВД России по «Тоншаевское» (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Запланировано | Исполнено |
| 17 | Развитие системы видеонаблюдения правоохранительного сегмента, входящей в состав аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  | ОМВД России «Тоншаевское» (по согласованию), администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Запланировано | Исполнено |
| 18 | Проведение тематических конкурсов, мероприятий по правилам безопасного поведения на железнодорожном транспорте и железной дороге, инструктажи, лектории среди обучающихся образовательных организаций округа, их родителей (законных представителей) с показом презентации «Детям о правилах поведения на железнодорожном транспорте» и видео-лектория «Железнодорожный транспорт», изготовление и распространение памяток для населения «Правила по безопасному поведению на объектах железнодорожного транспорта» и для детей и подростков «Правила поведения детей на железной дороге» |  | ЛПП на ст.Шахунья Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте (по согласованию), администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области, Управление образования, спорта и молодежной политики, Отдел культуры, туризма и народно-художественных промыслов, ФОК |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Запланировано | Исполнено |
| 19 | Проведение профилактических, разъяснительных мероприятий, направленных на предупреждения и пресечения мошенничеств в отношении граждан, проживающих на территории Тоншаевского муниципального округа |  | ОМВД России «Тоншаевское» (по согласованию) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Запланировано | Исполнено |

Заведующий сектора                                                                                                 Е.Н. Родичева