## Приложение 1

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области

Форма

мониторинга финансирования и итогов реализации муниципальной программы

| Наименование программы (подпрограммы) |  |  |  |  | Социальная поддержка граждан Тоншаевского муниципального округа на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реквизиты программы |  |  |  |  | Постановление Администрации Тоншаевского муниципального района №677 от 22.06.2021г (с учетом изменения №1242 от 25.12.2024г) |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик-координатор |  |  |  |  | Администрации Тоншаевского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации программы |  |  |  |  | 9 месяцев 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия |  | Категория расходов | Соиспол-нители |  | Уточнен-ный план бюджетных ассигнова-ний на год, тыс. рублей | Уточнен-ный план бюджетных ассигнова-ний на отчетный период, тыс. рублей | Фактичес-кое поступле-ние на счет за отчетный период, тыс. рублей | Исполнение финансиро-вания за отчетный период (кассовые расходы), тыс. рублей | Причины неисполнения фактического поступления на счет | Результаты проведения мероприятия (индикаторы целей и непосредственные результаты) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт |
| Муниципальная программа, в целом |  |  |  |  | Всего, | 2947,30 | 2697,975 | 2060,66683 | 2060,66683 | По ряду подпрограмм финансирование выделяется по заявительному характеру, не израсходованные средства остаются в связи с тем, что они были запланированы, но заявлений на их использование со стороны граждан не поступило |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч.: Местный | 2947,30 | 2697,975 | 2060,66683 | 2060,66683 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма 1: «Старшее поколение» на 2021-2025 годы», всего в т.ч. |  |  |  |  | Всего, | 997,3 | 747,975 | 747.975 | 747,975 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в.т.ч.: Местный | 997,3 | 747,975 | 747.975 | 747,975 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  | Предоставление субсидии общественным организациям ветеранов и инвалидов, осуществляющим деятельность на территории Тоншаевского муниципального округа |  |  | Всего, | 997,3 | 747,975 | 747.975 | 747,975 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в.т.ч.: Местный | 997,3 | 747,975 | 747.975 | 747,975 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма 3: «Ветераны боевых действий» на 2021-2025 годы» |  |  |  |  | Всего, | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в.т.ч.: Местный | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 |  | Проведение мероприятий, направленных на сохранение памяти о погибших участниках боевых действий , патриотическое воспитание молодежи |  |  | Всего, | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в.т.ч.: Местный | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма 5: «Семья» на 2021-2025 годы» |  |  |  |  | Всего, | 300,00 | 300,00 | 89,91183 | 89,91183 | финансирование выделяется по заявительному характеру, не израсходованные средства остаются в связи с тем, что они были запланированы, но заявлений на их использование со стороны граждан не поступило |  |  |
|  |  |  |  |  | в.т.ч.: Местный | 300,00 | 300,00 | 89,91183 | 89,91183 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2 |  | Реализация мероприятий, направленных на поддержку семей, имеющих несовершеннолетних детей |  |  | Всего, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в.т.ч.: Местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3 |  | Расходы на проведение мероприятий, направленных на поддержку семей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  | Всего, | 300,00 | 300,00 | 89,91183 | 89,91183 | финансирование выделяется по заявительному характеру, не израсходованные средства остаются в связи с тем, что они были запланированы, но заявлений на их использование со стороны граждан не поступило |  |  |
|  |  |  |  |  | в.т.ч.: Местный | 300,00 | 300,00 | 89,91183 | 89,91183 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма 6: «Организация ритуальных услуг, связанных с погребением умерших граждан, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного представителя или при невозможности осуществить ими погребение, а также умерших граждан, личность которых не установлена» |  |  |  |  | Всего, | 1600,00 | 1600,00 | 1172,78 | 1172,78 | финансирование выделяется по заявительному характеру, не израсходованные средства остаются в связи с тем, что они были запланированы, но заявлений на их использование со стороны граждан не поступило |  |  |
|  |  |  |  |  | в.т.ч.: Местный | 1600,00 | 1600,00 | 1172,78 | 1172,78 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1. |  | Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию ритуальных услуг, связанных с погребением умерших граждан, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного представителя или при невозможности осуществить ими погребение, а также умерших граждан, личность, которых не установлена |  |  | Всего, | 100,00 | 100,00 | 72,78 | 72,78 | финансирование выделяется по заявительному характеру, не израсходованные средства остаются в связи с тем, что они были запланированы, но заявлений на их использование со стороны граждан не поступило |  |  |
|  |  |  |  |  | в.т.ч.: Местный | 100,00 | 100,00 | 72,78 | 72,78 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.2. |  | Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организация ритуальных услуг, связанных с погребением лиц, погибших (умерших) при исполнении военных (служебных) обязанностей в ходе проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины |  |  | Всего, | 1500,00 | 1500,00 | 1100,0 | 1100,0 | финансирование выделяется по заявительному характеру, не израсходованные средства остаются в связи с тем, что они были запланированы, но заявлений на их использование со стороны граждан не поступило |  |  |
|  |  |  |  |  | в.т.ч.: Местный | 1500,00 | 1500,00 | 1100,0 | 1100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |