Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Степень исполнения, % (для граф 8,9) | Проблемы, возникшие в ходе реализаци и мероприят ия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Предоставление гражданам, утратившим жилые помещения в результате пожара, жилых помещений по договорам социального найма» на период 2023-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, утратившим жилые помещения в результате пожара по договорам социального найма | Администрация Тоншаевского муниципального округа | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 1315,89 | 1315,89 | 100 | нет |
|  | Площадь приобретенных жилых помещений | Администрация Тоншаевского муниципального округа | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 30 | 33,8 | 126,6 | нет |

Заведующий сектора жилищной политики                                                              М.С. Клешнина