Аналитическая записка

о выполнении муниципальной программы Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик муниципальной целевой Программы | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области |
| Разработчик муниципальной целевой Программы | Служба по делам ГО ЧС администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области |

- Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы составляет 90,5%.

- Общий объем фактически произведенных расходов составляет всего 26242,03 тысяч рублей.

3. Распределение бюджетных расходов по целям, задачам и подпрограммам в основной части произошло на:

- мероприятия связанные с системой РАСЦО, включающие ремонт, замену вышедшего из строя оборудования, оплату VPN каналов и составили 494,011 тыс. рублей;

- мероприятия, связанные с обеспечением деятельности подведомственных учреждений (расходы на выплаты персоналу ЕДДС) составили 7473,39 тыс. рублей;

- целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий составил 1000 тыс. рублей, и в отчетном году не расходовался, по причине отсутствия оснований;

- расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов Тоншаевского муниципального округа составили 17729,3 тыс. рублей, в том числе:

- обеспечение МПО Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области, включая выплаты муниципальным пожарным, закупку ГСМ, приобретение и ремонт пожарно-технического вооружения – 14071,68 тыс. рублей;

-  изготовление табличек, указателей пожарных водоемов – 51,2 тыс. рублей;

- выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения, в том числе в местах примыкания населенных пунктов к полям с сухой растительностью (устройство минерализованных полос, противопожарных барьеров) – 481,61 тыс. рублей;

- углубление пожарных водоемов, ремонт пирсов – 432,8 тыс. рублей;

Выполнение данных мероприятий позволило снизить количество пожаров до 5 в 2025 году.

Расходы на подготовку населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области составили 140,6 тыс. рублей, что позволило обучить вновь 30 сотрудников, ответственных в области ГО ЧС и довести общий процент обученных сотрудников до 96 %.

Консультант службы по делам ГО ЧС 			                            О.А. Брагин