Форма

мониторинга финансирования и итогов реализации муниципальной программы

Квартальная (до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом)

| Наименование программы (подпрограммы) |  |  |  |  | Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реквизиты программы |  |  |  |  | Постановление администрации Тоншаевского муниципального района Нижегородской области от 13 февраля 2017 г. № 40 «Об утверждении муниципальной программы «Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области»» |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик-координатор |  |  |  |  | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Тоншаевского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации программы |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия |  | Категория расходов | Соисполнители |  | Уточненный план бюджетных ассигнований на год, тыс. рублей | Уточненный план бюджетных ассигнований на отчетный период, тыс. рублей | Фактическое поступление на счет за отчетный период, тыс. рублей | Исполнение финансирования за отчетный период (кассовые расходы), тыс. рублей | Причины неисполнения фактического поступления на счет | Результаты проведения мероприятия (индикаторы целей и непосредственные результаты) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт |
| Муниципальная программа, в целом |  |  |  |  | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 511,8 511,8 | 511,8 511,8 | 511,8 511,8 | 511,8 511,8 |  | 511,8 511,8 | 511,8 511,8 |
| Муниципальная программа «Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения на территории Тоншаевского муниципального района |  |  |  |  | Всего, Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 |  | Организация регулярных мероприятий по очистке сельскохозяйственных угодий от мусора, ликвидация несанкционированных свалок ТБО |  |  | Всего, Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не планировалось | не исполнялось |
| Мероприятие 1.2 |  | Контроль за использованием земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков сельскохозяйственного использования по целевому назначению |  |  | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 511,8 511,8 | 511,8 511,8 | 511,8 511,8 | 511,8 511,8 |  | запланировано | выполнено |
| Мероприятие 1.3 |  | Осуществление контроля за своевременной уплатой земельного налога, арендной платы за использование земельных участков |  |  | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не планировалось | не исполнялось |
| Мероприятие 1.4 |  | Контроль за проведением мелиоративного обследования сельскохозяйственных земель и проведением работ хозяйствующими организациями по очистке мелиоративных каналов в целях установления сезонных подтоплений |  |  | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не планировалось | не исполнялось |

Форма

мониторинга финансирования и итогов реализации муниципальной программы

Квартальная (до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом)

| Наименование программы (подпрограммы) |  |  |  |  | Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реквизиты программы |  |  |  |  | Постановление администрации Тоншаевского муниципального района Нижегородской области от 13 февраля 2017 г. № 40 «Об утверждении муниципальной программы «Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области»» |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик-координатор |  |  |  |  | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Тоншаевского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации программы |  |  |  |  | 9 месяцев 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия |  | Категория расходов | Соисполнители |  | Уточненный план бюджетных ассигнований на год, тыс. рублей | Уточненный план бюджетных ассигнований на отчетный период, тыс. рублей | Фактическое поступление на счет за отчетный период, тыс. рублей | Исполнение финансирования за отчетный период (кассовые расходы), тыс.рублей | Причины неисполнения фактического поступления на счет | Результаты проведения мероприятия (индикаторы целей и непосредственные результаты) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт |
| Муниципальная программа, в целом |  |  |  |  | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 550,0 550,0 | 412,5 412,5 | 407,63711 407,63711 | 407,63711 407,63711 |  | 412,5 412,5 | 407,63711 407,63711 |
| Муниципальная программа «Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения на территории Тоншаевского муниципального района |  |  |  |  | Всего, Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 |  | Организация регулярных мероприятий по очистке сельскохозяйственных угодий от мусора, ликвидация несанкционированных свалок ТБО |  |  | Всего, Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не планировалось | не исполнялось |
| Мероприятие 1.2 |  | Контроль за использованием земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков сельскохозяйственного использования по целевому назначению |  |  | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 550,0 550,0 | 412,5 412,5 | 407,63711 407,63711 | 407,63711 407,63711 |  | запланировано | исполнено |
| Мероприятие 1.3 |  | Осуществление контроля за своевременной уплатой земельного налога, арендной платы за использование земельных участков |  |  | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не планировалось | не исполнялось |
| Мероприятие 1.4 |  | Контроль за проведением мелиоративного обследования сельскохозяйственных земель и проведением работ хозяйствующими организациями по очистке мелиоративных каналов в целях установления сезонных подтоплений |  |  | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не планировалось | не исполнялось |

Форма

мониторинга финансирования и итогов реализации муниципальной программы

Квартальная (до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом)

| Наименование программы (подпрограммы) |  |  |  |  | Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реквизиты программы |  |  |  |  | Постановление администрации Тоншаевского муниципального района Нижегородской области от 13 февраля 2017 г. № 40 «Об утверждении муниципальной программы «Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области»» |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик-координатор |  |  |  |  | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Тоншаевского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации программы |  |  |  |  | 6 месяцев 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия |  | Категория расходов | Соисполнители |  | Уточненный план бюджетных ассигнований на год, тыс. рублей | Уточненный план бюджетных ассигнований на отчетный период, тыс. рублей | Фактическое поступление на счет за отчетный период, тыс. рублей | Исполнение финансирования за отчетный период (кассовые расходы), тыс.рублей | Причины неисполнения фактического поступления на счет | Результаты проведения мероприятия (индикаторы целей и непосредственные результаты) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт |
| Муниципальная программа, в целом |  |  |  |  | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 550,0 550,0 | 305,0 305,0 | 284,43926 284,43926 | 284,43926 284,43926 |  | 305,0 305,0 | 284,43926 284,43926 |
| Муниципальная программа «Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения на территории Тоншаевского муниципального района |  |  |  |  | Всего, Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 |  | Организация регулярных мероприятий по очистке сельскохозяйственных угодий от мусора, ликвидация несанкционированных свалок ТБО |  |  | Всего, Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не планировалось | не исполнялось |
| Мероприятие 1.2 |  | Контроль за использованием земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков сельскохозяйственного использования по целевому назначению |  |  | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 550,0 550,0 | 305,0 305,0 | 284,43926 284,43926 | 284,43926 284,43926 |  | запланировано | исполнено |
| Мероприятие 1.3 |  | Осуществление контроля за своевременной уплатой земельного налога, арендной платы за использование земельных участков |  |  | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не планировалось | не исполнялось |
| Мероприятие 1.4 |  | Контроль за проведением мелиоративного обследования сельскохозяйственных земель и проведением работ хозяйствующими организациями по очистке мелиоративных каналов в целях установления сезонных подтоплений |  |  | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не планировалось | не исполнялось |

Форма

мониторинга финансирования и итогов реализации муниципальной программы

Квартальная (до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом)

| Наименование программы (подпрограммы) |  |  |  |  | Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реквизиты программы |  |  |  |  | Постановление администрации Тоншаевского муниципального района Нижегородской области от 13 февраля 2017 г. № 40 «Об утверждении муниципальной программы «Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области»» |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик-координатор |  |  |  |  | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Тоншаевского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации программы |  |  |  |  | 1 квартал 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия |  | Категория расходов | Соисполнители |  | Уточненный план бюджетных ассигнований на год, тыс. рублей | Уточненный план бюджетных ассигнований на отчетный период, тыс. рублей | Фактическое поступление на счет за отчетный период, тыс. рублей | Исполнение финансирования за отчетный период (кассовые расходы), тыс.рублей | Причины неисполнения фактического поступления на счет | Результаты проведения мероприятия (индикаторы целей и непосредственные результаты) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт |
| Муниципальная программа, в целом |  |  |  |  | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 550,0 550,0 | 137,5 137,5 | 127,33783 127,33783 | 127,33783 127,33783 |  | 137,5 137,5 | 127,33783 127,33783 |
| Муниципальная программа «Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения на территории Тоншаевского муниципального района |  |  |  |  | Всего, Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 |  | Организация регулярных мероприятий по очистке сельскохозяйственных угодий от мусора, ликвидация несанкционированных свалок ТБО |  |  | Всего, Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не планировалось | не исполнялось |
| Мероприятие 1.2 |  | Контроль за использованием земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков сельскохозяйственного использования по целевому назначению |  |  | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 550,0 550,0 | 137,5 137,5 | 127,33783 127,33783 | 127,33783 127,33783 |  | запланировано | исполнено |
| Мероприятие 1.3 |  | Осуществление контроля за своевременной уплатой земельного налога, арендной платы за использование земельных участков |  |  | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не планировалось | не исполнялось |
| Мероприятие 1.4 |  | Контроль за проведением мелиоративного обследования сельскохозяйственных земель и проведением работ хозяйствующими организациями по очистке мелиоративных каналов в целях установления сезонных подтоплений |  |  | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не планировалось | не исполнялось |