Аналитическая записка

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» разработана на семь лет - с 2022 по 2028 год. Программа соответствует критерию, разработана согласно рекомендации областной программы, аналогичной направленности. Цель программы – создание оптимальных условий для повышения бюджетного потенциала, сбалансированности и устойчивости бюджета Тоншаевского муниципального округа. Повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области.

За 2025 год цель программы достигнута и достигнуты непосредственные результаты программы:

1) Доходы бюджета Тоншаевского муниципального округа на душу населения – 79,3 тыс. рублей (план 37,0 тыс. рублей);

2) Доля расходов бюджета Тоншаевского муниципального округа, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета (без учета субвенций из федерального бюджета и бюджета округа) – 84,39% (план 83%);

3) Удельный вес муниципального долга по отношению к доходам бюджета округа без учета безвозмездных поступлений из федерального бюджета и областного бюджета – 4,7 % (план не более 40 %).

Управлением финансов администрации Тоншаевского муниципального округа проводится работа по недопущению возникновения просроченной кредиторской задолженности, контроль осуществляется на основании ежемесячно предоставляемых учреждениями сведений о состоянии кредиторской задолженности.

Общий объем фактически произведенных расходов за 2025 год составил 16 296,59 тыс. рублей. В том числе: 16 216,59 тыс. рублей за счет бюджета округа; 80,00 тыс. рублей за счет федерального бюджета.

Бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» распределились следующим образом:

106,46 тыс. рублей – на реализацию 2 подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Тоншаевского муниципального округа», задача «Развитие долгосрочного бюджетного планирования в увязке со стратегическим планированием и долгосрочными прогнозами социально-экономического развития», основное мероприятие «Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования»;

16 190,13 тыс. рублей – на реализацию 4 подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы», задача «эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного и финансового механизмов функционирования в сфере управления муниципальными финансами Тоншаевского муниципального округа», основное мероприятие «Обеспечение деятельности управления финансов администрации Тоншаевского муниципального округа;

На реализацию 1 подпрограммы – «Организация и совершенствование бюджетного процесса Тоншаевского муниципального округа» и 3 подпрограммы – «Повышение финансовой грамотности населения Тоншаевского муниципального округа» бюджетные расходы не предусмотрены.

Заказчик муниципальной программы:                                               Н.В.Куликова