## Приложение 2

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Тоншаевского муниципального округа

Нижегородской области

Формат годового отчета по исполнению муниципальной программы за 2025 год

### Раздел 1 отчета. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

При представлении сведений об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представить:

а) данные о кассовых расходах федерального, областного, бюджета округа, бюджетов государственных внебюджетных фондов и фактических расходах государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций - по формам согласно таблицам 1.1 и 1.2.

| Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года |  | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <*> |  | кассовое исполнение |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| Муниципальная программа |  |  |  | «Развитие агропромышленного комплекса Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» |  | Управление сельского хозяйства Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 23681,30 |  | 17016,6432 |  | 15546,94265 |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  | «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» |  | Управление сельского хозяйства Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 12926,40 |  | 2164,34775 |  | 2131,18775 |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  | Развитие производства продукции растениеводства (субсидирование части затрат) |  | Управление сельского хозяйства Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 4624,80 |  | 947,925 |  | 947,925 |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  | Развитие производства продукции животноводства (субсидирование части затрат) |  | Управление сельского хозяйства Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 1525,60 |  | 851,57867 |  | 818,41867 |  |
| Основное мероприятие 1.3 |  |  |  | Возмещение части затрат организаций агропромышленного комплекса на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами |  | Управление сельского хозяйства Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Основное мероприятие 1.4 |  |  |  | Обновление парка сельскохозяйственной техники (субсидирование части затрат) |  | Управление сельского хозяйства Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 6651,30 |  | 264,84408 |  | 264,84408 |  |
| Основное мероприятие 1.5 |  |  |  | Проведение конкурсов с целью Повышения заинтересованности в распространении передового опыта в агропромышленном комплексе и улучшении результатов деятельности по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, оказанию услуг и выполнению работ для сельскохозяйственных организаций (проведение конкурсов, слетов, выставок и других мероприятий) |  | Управление сельского хозяйства Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.6 |  |  |  | Развитие кадрового потенциала сельскохозяйственного производства |  | Управление сельского хозяйства Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 24,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  | «Устойчивое развитие сельских территорий Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» |  | Управление сельского хозяйства Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Основное мероприятие 2.1 |  |  |  | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, с использованием средств социальных выплат |  | Управление сельского хозяйства Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Основное мероприятие 2.2 |  |  |  | Строительство (реконструкция) в сельской местности объектов социальной и инженерной инфраструктуры, объектов сельскохозяйственного назначения |  | Управление сельского хозяйства Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Подпрограмма 3 |  |  |  | «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  | Управление сельского хозяйства Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 6214,30 |  | 6883,97345 |  | 6877,46772 |  |
| Подпрограмма 4 |  |  | «Комплексное развитие сельских территорий Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» |  |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 4540,60 |  | 7768,322 |  | 6338,28718 |  |
| Подподпрограмма 4.1: |  |  | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения |  |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 2629,00 |  | 1429,00 |  | 0,00 |  |
| Мероприятие 4.1.1. |  |  | Предоставление социальных выплат гражданам на строительство или приобретение жилья |  |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Мероприятие 4.1.2. |  |  | Строительство жилья, предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения (разработка проектно-сметной документации) |  |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Мероприятие 4.1.3. |  |  | Строительство (покупка) жилья, предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения |  |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 2629,00 |  | 1429,00 |  | 0,00 |  |
| Мероприятие 4.1.4. |  |  | Предоставление льготных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам, проживающим на сельских территориях или строящим (приобретающим) жилое помещение (дом) на сельских территориях |  |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Мероприятие 4.1.5. |  |  | Предоставление льготных потребительских кредитов (займов) гражданам, проживающим на сельских территориях, обеспечение домовладений инженерными коммуникациями |  |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Мероприятие 4.1.6. |  |  | Реализация проектов по обустройству площадок под компактную жилищную застройку, расположенных на сельских территориях |  |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Подподпрограмма 4.2: |  |  | Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях |  |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Мероприятие 4.2.1. |  |  | Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами |  |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Мероприятие 4.2.2. |  |  | Предоставление льготных кредитов индивидуальным предпринимателям, организациям, на строительство объектов инженерной инфраструктуры, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования |  |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Подподпрограмма 4.3: |  |  | Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях |  |  | Тоншаевские территориальные отделы администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 1911,60 |  | 6339,322 |  | 6338,28718 |  |
| Мероприятие 4.3.1. |  |  | Благоустройство сельских территорий |  |  | Тоншаевский территориальный отдел администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 1911,60 |  | 6339,322 |  | 6338,28718 |  |
| Мероприятие 4.3.2. |  |  | Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях |  |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Мероприятие 4.3.3. |  |  | Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях |  |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Мероприятие 4.3.4. |  |  | Современный облик сельских территорий |  |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Подпрограмма 5 |  |  | «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса» |  |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 0,00 |  | 200,00 |  | 200,00 |  |
| Таблица 1.2. Информация о расходах федерального, областного, бюджета округа а также средств юридических лиц на реализацию муниципальной программы Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование |  |  | Источники ресурсного обеспечения |  |  | План <*> |  | Фактические расходы <**> |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие агропромышленного комплекса Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» |  |  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) |  |  | 41276,6432 |  | 39806,94265 |  |
|  |  |  |  | (1) расходы бюджета Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области |  |  | 5853,422 |  | 4383,72145 |  |
|  |  |  |  | (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | (4) областной бюджет |  |  | 10922,30565 |  | 10922,30565 |  |
|  |  |  |  | (5) федеральный бюджет |  |  | 240,91555 |  | 240,91555 |  |
|  |  |  |  | (6) юридические лица |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  | 24260,00 |  | 24260,00 |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» |  |  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) |  |  | 26424,34775 |  | 26391,18775 |  |
|  |  |  |  | (1) расходы бюджета Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области |  |  | 1200 |  | 1166,84 |  |
|  |  |  |  | (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | (4) областной бюджет |  |  | 921,9322 |  | 921,9322 |  |
|  |  |  |  | (5) федеральный бюджет |  |  | 42,41555 |  | 42,41555 |  |
|  |  |  |  | (6) юридические лица |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  | 24260 |  | 24260 |  |
| Подпрограмма 2 | «Устойчивое развитие сельских территорий Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» |  |  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | (1) расходы бюджета Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | (4) областной бюджет |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | (5) федеральный бюджет |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | (6) юридические лица |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  | 0 |  | 0 |  |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) |  |  | 6883,97345 |  | 6877,46772 |  |
|  |  |  |  | (1) расходы бюджета Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области |  |  | 317,9 |  | 311,39427 |  |
|  |  |  |  | (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | (4) областной бюджет |  |  | 6516,07345 |  | 6516,07345 |  |
|  |  |  |  | (5) федеральный бюджет |  |  | 50,00 |  | 50,00 |  |
|  |  |  |  | (6) юридические лица |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  | 0 |  | 0 |  |
| Подпрограмма 4 | «Комплексное развитие сельских территорий Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» |  |  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) |  |  | 7768,322 |  | 6338,28718 |  |
|  |  |  |  | (1) расходы бюджета Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области |  |  | 4333,522 |  | 2903,48718 |  |
|  |  |  |  | (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | (4) областной бюджет |  |  | 3434,8 |  | 3434,8 |  |
|  |  |  |  | (5) федеральный бюджет |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | (6) юридические лица |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  | 0 |  | 0 |  |
| Подпрограмма 5 | «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса» |  |  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) |  |  | 200,00 |  | 200,00 |  |
|  |  |  |  | (1) расходы бюджета Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области |  |  | 2,00 |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  | (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | (4) областной бюджет |  |  | 49,5 |  | 49,5 |  |
|  |  |  |  | (5) федеральный бюджет |  |  | 148,5 |  | 148,5 |  |
|  |  |  |  | (6) юридические лица |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  | 0 |  | 0 |  |

--------------------------------

<*> В соответствии с муниципальной программой.

<**> Кассовые расходы бюджета Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области, областного бюджета, федерального бюджета и фактические расходы юридических лиц.

### Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Описание включает:

- описание результатов реализации наиболее значимых мероприятий подпрограмм;

- перечень нереализованных или реализованных частично мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме;

- анализ факторов и мер, повлиявших на их реализацию.

К описанию результатов реализации мероприятий подпрограмм в отчетном году прикладывается информация по форме согласно таблице 2.

|  |  | #### Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) |  | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Степень исполнения, % (для граф 8,9) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |  |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 Развитие производства продукции растениеводства (субсидирование части затрат) |  | Управление сельского хозяйства Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 2025 | 2028 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | - | - |  |
|  | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году КФХ, включая ИП, получивших грантовую поддержку, за последние 5 лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему |  | Управление сельского хозяйства Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  | 10% | 10% | 100 | нет |  |
|  | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году с/х потребительскими кооперативам, получившими грантовую поддержку, за последние 5 лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году |  | Управление сельского хозяйства Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  | 10% | 10% | 100 | нет |  |
|  | Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур с сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП |  | Управление сельского хозяйства Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  | 3800 тонн | 1919 тонн | 50,5 | Снижение посевных площадей и неблагоприятные погодные условия, которые не дали вовремя убрать урожай |  |
|  | Валовый сбор картофеля с сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП |  | Управление сельского хозяйства Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  | 181 тонн | 175 тонн | 96,7 | Неблагоприятные погодные условия, которые не дали вовремя убрать урожай |  |
|  | Валовый сбор овощей открытого и закрытого грунтов с сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП |  | Управление сельского хозяйства Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  | 40 тонн | 29 тонн | 72,5 | Неблагоприятные погодные условия, которые не дали вовремя убрать урожай |  |
|  | Внесение минеральных удобрений |  | Управление сельского хозяйства Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  | 12 тонн | 0 тонн | 0 | Отсутствие у СХТП денежных средств на покупку минеральных удобрений |  |
|  | Внесение органических удобрений |  | Управление сельского хозяйства Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  | 1500 тонн | 0 тонн | 0 | Отсутствие у СХТП денежных средств на покупку органических удобрений |  |
|  | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масляничными и кормовыми сельскохозяйственными культурами |  | Управление сельского хозяйства Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  | 10 908 га | 9 579 га | 87,8 | Закрытие производственной деятельности одного хозяйства |  |
|  | Доля площади, засеваемой элитными семенами 1-4 репродукции семенами, в общей площади посевов |  | Управление сельского хозяйства Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  | 73 | 61 | 83,6 | Отсутствие у СХТП денежных средств на покупку элитных семян |  |
|  | Мероприятие 1.2 Развитие производства продукции животноводства (субсидирование части затрат) |  | Управление сельского хозяйства Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 2025 | 2028 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | - | - |  |
|  | Производство скота и птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП |  | Управление сельского хозяйства Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  | 94 тонн | 82,19 тонн | 87,4 | Снижение поголовья из-за африканской чумы свиней |  |
|  | Производство молока сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП |  | Управление сельского хозяйства Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  | 230 тонн | 247,3 тонны | 100 | нет |  |
|  | Поголовье коров в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП |  | Управление сельского хозяйства Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  | 422 голов | 328 голов | 77,7 | Проводилось оздоровление стада от лейкоза |  |
|  | Численность маточного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП |  | Управление сельского хозяйства Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  | 285 голов | 271 голова | 95,0 | Проводилось оздоровление стада от лейкоза |  |
|  | Численность маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП |  | Управление сельского хозяйства Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  | 97 голов | 174 головы | 100 | нет |  |
|  | Мероприятие 1.3 Возмещение части затрат организаций агропромышленного комплекса на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами |  | Управление сельского хозяйства Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 2025 | 2028 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень участия Тоншаевского муниципального округа в реализации муниципальной программы развития агропромышленного комплекса |  | Управление сельского хозяйства Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 2025 | 2028 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 100% | 100% | 100 | Нет |  |
|  | Укомплектованность должностей муниципальной службы в управлении сельского хозяйства |  | Управление сельского хозяйства Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 2025 | 2028 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 100% | 100% | 100 | Нет |  |
|  | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм |  | Управление сельского хозяйства Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 2025 | 2028 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 100% | 100% | 100 | Нет |  |
|  | Оказание консультационных услуг для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций агропромышленного комплекса |  | Управление сельского хозяйства Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 2025 | 2028 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 100% | 100% | 100 | нет |  |
| Подпрограмма 4 «Комплексное развитие сельских территорий Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подподпрограмма 1: Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения |  | Управление сельского хозяйства Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 2025 | 2028 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | - | - |  |
|  | Количество семей, улучшивших жилищные условия |  | Управление сельского хозяйства Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 2025 | 2028 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 2 семьи | 0 семей | 0 | Проекты не прошли конкурсный отбор |  |
|  | Объем ввода (приобретение) жилья в сельской местности, м2 |  | Управление сельского хозяйства Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  | 162 м2 | 0 м2 | 0 | Проекты не прошли конкурсный отбор |  |
|  | Подподпрограмма 3: Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях |  | Управление сельского хозяйства Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 2025 | 2028 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | - | - |  |
|  | Получившие пользу от организации пешеходных коммуникаций |  | Управление сельского хозяйства Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 2025 | 2028 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 9191 человек | 9191 человек | 100 | нет |  |
|  | Повышение удовлетворенности населения качеством жизни на селе |  | Управление сельского хозяйства Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 2025 | 2028 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 75% | 75% | 100 |  |  |
| Подпрограмма 5 «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность Площадь земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы и осуществлен учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований (нарастающим итогом) |  | Управление сельского хозяйства Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 2025 | 2028 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 400 га | 400 га | 100 | нет |  |

--------------------------------

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

### Раздел 3 отчета. Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.

При описании итогов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:

- непосредственные результаты, достигнутые в отчетном году;

- характеристику вклада непосредственных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы;

- сведения о достижении плановых значений индикаторов достижения целей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, (указываются согласно таблице 3, с обоснованием отклонений по индикаторам, плановые значения по которым не достигнуты);

- сведения о достижении оценки планируемой эффективности муниципальной программы;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

- анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры муниципальной программы.

#### Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Степень исполнения,% | Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | План <**> | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1. Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций | % | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 100 | нет |
|  | Индикатор 1.2 Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве | руб. | 19242 | 22440 | 35215 | 100 | нет |
|  | Индикатор 1.3 Стоимость валовой продукции сельскохозяйственной продукции | тыс.руб. | 157,7 | 157,28 | 173,1 | 100 | нет |
|  | Индикатор 1.4. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году КФХ, включая ИП, получивших грантовую поддержку, за последние 5 лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему | % | 10 | 10 | 10 | 100 | Нет |
|  | Индикатор 1.5 Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году с/х потребительскими кооперативам, получившими грантовую поддержку, за последние 5 лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году | % | 10 | 10 | 10 | 100 | нет |
|  | Непосредственный результат 1.1 Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур с сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП | тонн | 3800 | 3800 | 1919 | 50,5 | Снижение посевных площадей и неблагоприятные погодные условия, которые не дали вовремя убрать урожай |
|  | Непосредственный результат 1.2 Валовый сбор картофеля с сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП | тонн | 181 | 181 | 175 | 96,7 | Неблагоприятные погодные условия, которые не дали вовремя убрать урожай |
|  | Непосредственный результат 1.3 Валовый сбор овощей открытого и закрытого грунта с сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП | тонн | 40 | 40 | 29 | 72,5 | Неблагоприятные погодные условия, которые не дали вовремя убрать урожай |
|  | Непосредственный результат 1.4 Внесение минеральных удобрений | тонн | 13 | 12 | 0 | 0 | Отсутствие у СХТП денежных средств на покупку минеральных удобрений |
|  | Непосредственный результат 1.5 Внесение органических удобрений | тонн | 1500 | 1500 | 0 | 0 | Отсутствие у СХТП денежных средств на покупку органических удобрений |
|  | Непосредственный результат 1.6 Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масленичными и кормовыми сельскохозяйственными культурами | га | 10908 | 10 908 | 9 579 | 87,8 | Закрытие производственной деятельности одного хозяйства |
|  | Непосредственный результат 1.7 Производство скота и птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП | тонн | 95 | 94 | 82,19 | 87,4 | Снижение поголовья из-за африканской чумы свиней |
|  | Непосредственный результат 1.8 Доля площади, засеваемой элитными и семенами 1-4 репродукции семенами, в общей площади посевов | % | 73 | 73 | 61 | 83,6 | Отсутствие у СХТП денежных средств на покупку элитных семян |
|  | Производство молока сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП | тонн | 240 | 230 | 247,3 | 100 | нет |
|  | Поголовье коров в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП | голов | 425 | 422 | 328 | 77,7 | Проводилось оздоровление стада от лейкоза |
|  | Численность маточного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП | голов | 287 | 285 | 271 | 95,0 | Проводилось оздоровление стада от лейкоза |
|  | Численность маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП | голов | 97 | 97 | 174 | 100 | нет |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Уровень участия Тоншаевского муниципального округа в реализации муниципальной программы агропромышленного комплекса | % | 100 | 100 | 100 | 100 | нет |
|  | Индикатор 2 Укомплектованность должностей муниципальной службы в управлении сельского хозяйства | % | 100 | 100 | 100 | 100 | нет |
|  | Непосредственный результат 1 Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм | % | 100 | 100 | 100 | 100 | нет |
|  | Оказание консультационных услуг для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций агропромышленного комплекса | % | 100 | 100 | 100 | 100 | нет |
|  | Подпрограмма 4 «Комплексное развитие сельских территорий Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Повышение удовлетворенности населения качеством жизни на селе | % | 75 | 75% | 75% | 100 | нет |
|  | Непосредственный результат 1 Количество семей, улучшивших жилищные условия | семей | 2 | 2 | 0 | 0 | Проекты не прошли конкурсный отбор |
|  | Непосредственный результат 2 Получившие пользу от организации пешеходных коммуникаций | человек | 11507 | 9191 | 9191 | 100 | нет |
|  | Непосредственный результат Объем ввода (приобретение) жилья в сельской местности | м2 | 162 | 162 | 0 | 0 | Проекты не прошли конкурсный отбор |
|  | Подпрограмма 5 «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса» |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность Площадь земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы и осуществлен учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований (нарастающим итогом) | га | - | 400 | 400 | 100 | нет |

--------------------------------

<*> Приводится фактическое значение индикатора или непосредственного результата за год, предшествующий отчетному

<**>.Принимается в редакции муниципальной программы, действующей по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года.

### Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу.

Раздел должен содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих актов администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области.

Программа утвержденная постановлением администрации Тоншаевского муниципального района №115 от 21.07.2014.

Изменения согласно постановлений администрации Тоншаевского муниципального округа от 10.11.2015 № 222, 23.12.2016 № 289, от 16.08.2017 № 261, от 25.12.2017 № 503, 19.02.2018 № 90, от 23.03.2018 №138, от 26.09.2018 № 424, от 22.02.2019 № 75, от 04.06.2019 № 193, от 02.12.2019 № 463, от 07.02.2020 № 66, от 20.02.2021 № 137, от 26.08.2021 № 888, от 09.02.2022 № 141, от 06.06.2022 № 603, от 26.07.2022 № 826, от 14.09.2022 № 993, от 08.11.2022 № 1247, от 31.01.2023 № 93, от 29.12.2023 №1500, от 09.02.2024 № 138, от 27.12.2024 № 1258, от 12.03.2025 №246, от 23.06.2025 №532, от 24.11.2025 №962.

### Раздел 5 отчета. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.

При необходимости отдел экономики и развития предпринимательства администрации Тоншаевского муниципального округа  Нижегородской области запрашивает у муниципального заказчика-координатора муниципальной программы дополнительную информацию, необходимую для проведения мониторинга муниципальной программы.