СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области

Отдел экономики и развития предпринимательства администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Общие сведения о муниципальных программах Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области |  | 4 |
| --- | --- | --- |
| Результаты оценки эффективности муниципальных программ Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области за 2025 год |  | 6 |
| Сводная характеристика критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области за 2025 год |  | 9 |
| Характеристика итогов реализации муниципальных программ Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области за 2025 год |  | 16 |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области" |  |
| 2 | Муниципальная программа "Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения на территории Тоншаевского муниципального округа" |  |
| 3 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области" |  |
| 4 | Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" |  |
| 5 | Муниципальная программа "Профилактика насилия и жестокого обращения с детьми, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Тоншаевском муниципальном округе" |  |
| 6 | Муниципальная программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Тоншаевском муниципальном округе" |  |
| 7 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Тоншаевском муниципальном округе Нижегородской области" |  |
| 8 | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области" |  |
| 9 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области" |  |
| 10 | Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Тоншаевском муниципальном округе Нижегородской области" |  |
| 11 | Муниципальная программа "Содействие занятости несовершеннолетних граждан и незанятого населения Тоншаевского муниципального округа" |  |
| 12 | Муниципальная программа "Обеспечение граждан Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области доступным и комфортным жильем на период до 2024 года" |  |
| 13 | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области" |  |
| 14 | Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области" |  |
| 15 | Муниципальная программа "Развитие образования Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области" |  |
| 16 | Муниципальная программа "Развитие культуры Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области" |  |
| 17 | Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Тоншаевского муниципального округа" |  |
| 18 | Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области" |  |
| 19 | Муниципальная программа "Устройство контейнерных площадок на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области" |  |
| 20 | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Тоншаевского округа" на 2021-2025 годы" |  |
| 21 | Муниципальная программа "Укрепление здоровья населения Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области в рамках реализации федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" национального проекта "Демография" до 2024 года" |  |
| 22 | Муниципальная программа "Информационная среда Тоншаевского муниципального округа" |  |
| 23 | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области" |  |
| 24 | Предоставление гражданам, утратившим жилые помещения в результате пожара, жилых помещений по договорам социального найма |  |

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ ТОНШАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2025 году в Тоншаевском муниципальном округе к реализации планировалось 24 муниципальные программы.

Основные направления реализации муниципальных программ соответствовали приоритетам социально-экономического развития, установленным программными и стратегическими документами администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области с учетом необходимости достижения национальных целей    и задач, определенных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", от 07.05.2024 №309 "О национальных целях развития российской федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года ".

Для структуризации бюджетных расходов по приоритетным целям и задачам основные результаты реализации муниципальных программ по итогам 2025 года распределены по пяти направлениям.

Структура бюджетных расходов в разрезе приоритетных направлений, %

Финансовое обеспечение расходов муниципальных программ  по приоритетным целям и задачам, млн. руб.

Применение программно-целевого метода планирования и исполнения бюджета округа способствует повышению результативности бюджетных расходов, ответственности и заинтересованности исполнителей муниципальных программ за достижение наилучших результатов.

Объем расходов бюджета округа, формируемых в рамках муниципальных программ, с учетом средств федерального бюджета и бюджета Нижегородской области в 2025 году составил 1000,8 млн. рублей или 84,4% в общей сумме расходов бюджета.

Расходы бюджета округа за 2025 год, реализуемые в программном формате, %

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ ТОНШАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗА 2025 ГОД

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями администрации Тоншаевского муниципального района Нижегородской области от 08.03.2023 №186 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» и от 06.03.2023 №185 «Об утверждении Методики оценки эффективности муниципальных программ Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в целях анализа результатов ее выполнения по следующим комплексным критериям:

- результативность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей и выполнения мероприятий муниципальной программы;

- обеспечение муниципальной программы – соответствие фактического и планируемого объема затрат, привлечение дополнительного финансирования.

R ≥0,9

Высокая

≥0,8R<0,9

средняя

R<0,7

Неудовлетвори-тельная

≥0,7R<0,8

Удовлетвори-тельная

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы определяется степень эффективности ее реализации:

По результатам оценки эффективности муниципальных программ за 2025 год 10 муниципальным программам присвоена «высокая» степень эффективности реализации, 7 – степень эффективности «средняя», 3 – степень эффективности «удовлетворительная», 4 – степень эффективности – «неудовлетворительная».

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Тоншаевского муниципального округа

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Уровень эффективности, баллов | Степень эффективности |
| --- | --- | --- | --- |
| По направлению "Обеспечение благоприятных условий проживания" |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тоншаевского муниципального района Нижегородской области" | 0,9369082 | высокая |
| 2 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Тоншаевского муниципального района Нижегородской области" | 0,6743665 | неудовлетворительная |
| 3 | Муниципальная программа "Устройство контейнерных площадок на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области" | 0,7561315 | удовлетворительная |
| 4 | Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Тоншаевском муниципальном районе Нижегородской области" | 0,755252 | удовлетворительная |
| 5 | Муниципальная программа "Обеспечение граждан Тоншаевского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем на период до 2024 года" | 0,46 | неудовлетворительная |
| 6 | Предоставление гражданам, утратившим жилые помещения в результате пожара, жилых помещений по договорам социального найма | 0,9 | высокая |
| По направлению "Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности" |  |  |  |
| 6 | Муниципальная программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Тоншаевском муниципальном округе" | 0,9 | высокая |
| 7 | Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Тоншаевского муниципального округа" | 0,5264368 | неудовлетворительная |
| 8 | Муниципальная программа "Профилактика насилия и жестокого обращения с детьми, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Тоншаевском муниципальном районе" | 0,9 | высокая |
| 9 | Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области" | 0,8727 | средняя |
| 10 | Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" | 0,933333333 | высокая |
| По социальному направлению |  |  |  |
| 11 | Муниципальная программа "Информационная среда Тоншаевского муниципального округа" | 0,8373894 | средняя |
| 12 | Муниципальная программа "Укрепление здоровья населения Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области в рамках реализации федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" национального проекта "Демография" до 2024 года" | 0,9378991 | высокая |
| 13 | Муниципальная программа "Развитие образования Тоншаевского муниципального района Нижегородской области" | 0,96147888 | высокая |
| 14 | Муниципальная программа "Развитие культуры Тоншаевского муниципального района Нижегородской области" | 0,95310802 | высокая |
| 15 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Тоншаевском муниципальном округе Нижегородской области" | 0,898931 | средняя |
| 16 | Муниципальная программа "Содействие занятости несовершеннолетних граждан и незанятого населения Тоншаевского муниципального округа" | 0,6102231 | неудовлетворительная |
| 17 | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Тоншаевского округа" на 2021-2025 годы" | 0,9120465 | высокая |
| По направлению "Развитие отраслей экономики" |  |  |  |
| 18 | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства Тоншаевского муниципального района" | 0,875694 | средняя |
| 19 | Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Тоншаевского муниципального района Нижегородской области" | 0,8136929 | средняя |
| По иным направлениям |  |  |  |
| 20 | Муниципальная программа "Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения на территории Тоншаевского муниципального района" | 0,85 | средняя |
| 21 | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Тоншаевского муниципального района Нижегородской области" | 0,99981211 | высокая |
| 22 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Тоншаевского муниципального района Нижегородской области" | 0,7318492 | удовлетворительная |
| 23 | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области" | 0,8984684 | средняя |

СВОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ТОНШАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗА 2025 ГОД

Результативность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей и выполнения мероприятий муниципальной программы.

Каждой цели муниципальной программы соответствуют целевые показатели.

Их значения характеризуют степень достижения целей.

Информация о плановых и фактических значениях каждого целевого показателя, а также степени их выполнения по итогам 2025 года приведена по каждой муниципальной программе в соответствующих разделах.

Обеспечение муниципальной программы – соответствие фактического и планируемого объема затрат, привлечение дополнительного финансирования.

Общий объем финансового обеспечения муниципальных программ на 2025 год первоначально планировался в размере 1083,7 млн. рублей, за отчетный период снизился на 7,5 млн. рублей или на 0,7% к изначально запланированным расходам.

Фактические расходы за счет всех источников финансирования составили

1040,3 млн. рублей или 96,7% от уточненных плановых назначений.

Структура источников ресурсного обеспечения муниципальных программ, млн. руб.

В соответствующих разделах по каждой муниципальной программе приведены перечень основных мероприятий муниципальной программы, а также представлены результаты их реализации по итогам 2025 года с учетом исполнения запланированного уровня бюджетных расходов.

Средняя степень достижения целевых показателей и степень выполнения расходных обязательств в разрезе муниципальных программ за 2025 год

| Наименование муниципальной программы | Муниципальный заказчик- координатор | Степень реализации мероприятий (коэффициент) | Коэффициент выполнения плана финансирования из бюджетных и внебюджетных источников | Степень достижения плановых значений индикаторов целей подпрограмм и госпрограммы (коэффициент) | Общая оценка эффективности деятельности муниципального заказчика-координатора муниципальной программы | Интегральный коэффициент оценка эффективности реализации госпрограммы | Оценка эффективности реализации госпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области" | Управление сельского хозяйства Тоншаевского муниципального округа | 0,714 | 0,964394 | 0,853779 | 0,666666667 | 0,8136929 | средняя |
| Подпрограмма 1 "Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области" | Управление сельского хозяйства Тоншаевского муниципального округа | 0,625 | 0,998745 | 0,885414 |  | 0,8039145 | средняя |
| Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских территорий Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области" | Управление сельского хозяйства Тоншаевского муниципального округа |  |  |  |  |  | Незапланирована к исполнению и не исполнялась в отчетном году |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" | Управление сельского хозяйства Тоншаевского муниципального округа | 1,000 | 0,999 | 1 |  | 0,999811 | высокая |
| Подпрограмма 4 "Комплексное развие сельских территорий Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области" | Управление сельского хозяйства Тоншаевского муниципального округа | 0,667 | 0,816 | 0,5 |  | 0,6298496 | неудовлетворительная |
| Подпрограмма 5 "Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения в развитие мелиоративного комплекса" | Управление сельского хозяйства Тоншаевского муниципального округа | 1,000 | 1 | 1 |  | 1 | высокая |
| 2.Муниципальная программа "Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения на территории Тоншаевского муниципального округа" | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Тоншаевского муниципального округа | 0,750 | 1 | 1 | 0 | 0,85 | средняя |
| 3. Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области" | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Тоншаевского муниципального округа | 0,667 | 0,967855 | 1 | 0 | 0,7318492 | удовлетворительная |
| Подпрограмма 1 "Управление муниципальным имуществом Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области" | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Тоншаевского муниципального округа | 0,333 | 0,895669 | 1 |  | 0,712467 | удовлетворительная |
| Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы" | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Тоншаевского муниципального округа | 0,000 | 0,9783336 | 1 |  | 0,5956667 | неудовлетворительная |
| Подпрограмма 3 "Оказание имущественной поддержки субъектам МСП" | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Тоншаевского муниципального округа | 1,000 | 1 | 1 |  | 1 | высокая |
| 4. Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 1 | 1 | 0,33333 | 0,933333333 | высокая |
| 5.Муниципальная программа "Профилактика насилия и жестокого обращения с детьми, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Тоншаевском муниципальном округе" | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 1,00000000 | 1 | 2,138967 | 0 | 0,9 | высокая |
| 6. Муниципальная программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Тоншаевском муниципальном округе" | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 1 | 2,138967 | 0 | 0,9 | высокая |
| 7. Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Тоншаевском муниципальном округе Нижегородской области" | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 1,0000 | 0,9893 | 1 | 0 | 0,898931 | средняя |
| Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 1,0000 | 0,9877 | 1,0000 |  | 0,9975 | высокая |
| Подпрограмма 2 "Развитие молодежной политики" | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 1,0000 | 1,0000 | 1 |  | 1 | высокая |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 1,0000 | 1,0000 | 1 |  | 1 | высокая |
| 8. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области" | Управление финансов администрации Тоншаевского муниципального округа | 1,000 | 0,997627 | 2,917657 | 1 | 0,99981211 | высокая |
| Подпрограмма 1 "Организация и совершенствование бюджетного процесса Тоншаевского округа" | Управление финансов администрации Тоншаевского муниципального округа | 1,000 | 1 | 1000,915 |  | 1 | высокая |
| Подпрограмма 2 "Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений Тоншаевского муниципального округа" | Управление финансов администрации Тоншаевского муниципального округа | 1,000 | 0,7589649 | 1,002078 |  | 0,95179297 | высокая |
| Подпрограмма 3 "Повышение эффективности бюджетных расходов Тоншаевского муниципального округа" | Управление финансов администрации Тоншаевского муниципального округа | 1,000 | 1 | 9,066667 |  | 1 | высокая |
| Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы" | Управление финансов администрации Тоншаевского муниципального округа | 1,000 | 0,99969 | 1 |  | 0,99993875 | высокая |
| 9. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области" | Отдел архитектуры, строительства, капитального ремонта, дорожной деятельности | 0,538 | 1 | 0,790179 | 0 | 0,6743665 | неудовлетворительная |
| Подпрограмма 1 "Формирование современной городской среды на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области" | Отдел архитектуры, строительства, капитального ремонта, дорожной деятельности | 0,600 | 1 | 0,774038 |  | 0,7496154 | удовлетворительная |
| Подпрограмма 2 "Сохранение и восстановление военно-мемориальных объектов на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области" | Отдел архитектуры, строительства, капитального ремонта, дорожной деятельности | 0,000 | 1 | 1 |  | 0,6 | неудовлетворительная |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" | Отдел архитектуры, строительства, капитального ремонта, дорожной деятельности |  |  |  |  |  | Незапланирована к исполнению и не исполнялась в отчетном году |
| 10. Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Тоншаевском муниципальном округе Нижегородской области" | Отдел архитектуры, строительства, капитального ремонта, дорожной деятельности | 0,909 | 0,961611 | 0,795455 | 0 | 0,755252 | удовлетворительная |
| 11. Муниципальная программа "Содействие занятости несовершеннолетних граждан и незанятого населения Тоншаевского муниципального округа" | Тоншаевский отдел ГКУ НО "Шахунский ЦЗН" | 0,500 | 0,971636 | 0,657407 | 0,5 | 0,6102231 | неудовлетворительная |
| Подпрограмма 1 "Организация и проведение общественных оплачиваемых работ" | Тоншаевский отдел ГКУ НО "Шахунский ЦЗН" | 1,000 | 0,972601 | 0 |  | 0,5945202 | неудовлетворительная |
| Подпрограмма 2 "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 13 до 18 лет" | Тоншаевский отдел ГКУ НО "Шахунский ЦЗН" | 0,000 | 0 | 1,314815 |  | 0,4 | неудовлетворительная |
| 12. Муниципальная программа "Обеспечение граждан Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области доступным и комфортным жильем" | Отдел архитектуры и строительства | 0,667 | 0,973822 | 0,4 | 0 | 0,46 | неудовлетворительная |
| Подпрограмма 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области на 2019-2023 годы" | Отдел архитектуры и строительства | 1,000 | 0 | 1 |  | 0,8 | средняя |
| Подпрограмма 2 "Переселение граждан Тоншаевского муниципального округа в период с 2024 по 2028 годы из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г." | Отдел архитектуры и строительства | 1,000 | 1 | 0 |  | 0,6 | неудовлетворительная |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение жильем молодых семей в Тоншаевском муниципальном округе Нижегородской области" | Отдел архитектуры и строительства | 0,000 | 0 | 1 |  | 0,4 | неудовлетворительная |
| 13.Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства Тоншаевского муниципального округа" | Отдел экономики и развития предпринимательства | 0,750 | 0,922639 | 1,067431 | 0,33333 | 0,875694 | средняя |
| 14. Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области" | Сектор ЖКХ, ТЭК, связи и транспортного обслуживания | 0,917 | 0,97747 | 1,038549 | 0,666667 | 0,9369082 | высокая |
| 15. Муниципальная программа "Развитие образования Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области" | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 0,980 | 0,965059 | 1 | 0,666667 | 0,96147888 | высокая |
| Подпрограмма 1 "Развитие общего образования Тоншаевского муниципального округа" | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 0,963473 | 1,072728 |  | 0,99269457 | высокая |
| Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи Тоншаевского муниципального округа" | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 0,98962 | 1,284196 |  | 0,99792369 | высокая |
| Подпрограмма 3 "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования Тоншаевского муниципального округа" | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 0,902 | 1 |  | 0,98039005 | высокая |
| Подпрограмма 4 "Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Тоншаевском муниципальном округе к военной службе" | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 1 | 1,024775 |  | 1 | высокая |
| Подпрограмма 5 "Ресурсное обеспечение сферы образования в Тоншаевском муниципальном округа" | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 0,857 | 0,97 | 0,987544 |  | 0,93182029 | высокая |
| Подпрограмма 6 "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Нижегородской области детей в возрасте 3-7 лет в 2015 году и на период до 2023 года" | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  | утратила силу |
| Подпрограмма 7 "Социально-правовая защита детей в Тоншаевском муниципальном округе" | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 0,972 | 1,026316 |  | 0,99445199 | высокая |
| 16. Муниципальная программа "Развитие культуры Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области" | Отдел культуры, туризма и народно-художественных промыслов | 0,92857 | 0,95957 | 1,002287 | 0,666666667 | 0,95310802 | высокая |
| Подпрограмма 1: «Развитие библиотечного обслуживания населения» | Отдел культуры, туризма и народно-художественных промыслов | 1,000 | 0,970127 | 1,011969 |  | 0,99402536 | высокая |
| Подпрограмма 2: «Развитие музейной деятельности» | Отдел культуры, туризма и народно-художественных промыслов | 0,750 | 0,93 | 1,08366 |  | 0,8850256 | средняя |
| Подпрограмма 3: «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Отдел культуры, туризма и народно-художественных промыслов | 0,923 | 0,95 | 1,028624 |  | 0,95973341 | высокая |
| Подпрограмма 4: «Развитие дополнительного образования в области искусств» | Отдел культуры, туризма и народно-художественных промыслов | 0,833 | 0,996 | 1 |  | 0,93259675 | высокая |
| Подпрограмма 5: «Развитие внутреннего и въездного туризма» | Отдел культуры, туризма и народно-художественных промыслов | 1,000 | 1 | 0,998138 |  | 0,96914383 | высокая |
| Подпрограмма 6: «Сохранение, возрождение и развитие народно- художественных промыслов» | Отдел культуры, туризма и народно-художественных промыслов | 1,000 | 1 | 1,000069 |  | 1 | высокая |
| Подпрограмма7: «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Отдел культуры, туризма и народно-художественных промыслов | 1,000 | 0,95602 | 1 |  | 0,99120355 | высокая |
| 17.Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Тоншаевского муниципального округа" | Служба по делам ГО ЧС и мобилизационной работе | 0,966 | 0 | 0,5 | 0,3333333 | 0,5264368 | неудовлетворительная |
| 18.Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области" | Служба по делам ГО ЧС и мобилизационной работе | 0,778 | 0,904784 | 0,996324 | 0,3333 | 0,8727 | средняя |
| Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" | Служба по делам ГО ЧС и мобилизационной работе | 0,800 | 0,848975 | 1,007969 |  | 0,8897951 | средняя |
| Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности" | Служба по делам ГО ЧС и мобилизационной работе | 0,727 | 0,9330422 | 1,095238 |  | 0,8775175 | средняя |
| Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны" | Служба по делам ГО ЧС и мобилизационной работе | 1,000 | 1 | 0,833429 |  | 0,9333716 | высокая |
| Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы" | Служба по делам ГО ЧС и мобилизационной работе |  |  |  |  |  | Незапланирована к исполнению и не исполнялась в отчетном году |
| 19.Муниципальная программа "Устройство контейнерных площадок на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области" | Служба охраны окружающей среды | 0,333 | 0,894648 | 1,5 | 0 | 0,7561315 | удовлетворительная |
| 20. Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Тоншаевского округа" | Администрация Тоншаевского муниципального округа | 0,778 | 0,767184 | 1,265145 | 0,33333 | 0,9120465 | высокая |
| Подпрограмма 1 "Старшее поколение" | Администрация Тоншаевского муниципального округа | 1,000 | 1 | 1,167949 |  | 1 | высокая |
| Подпрограмма 2 "Социальная поддержка инвалидов" | Администрация Тоншаевского муниципального округа | 1,000 | 1 | 1,13333 |  | 1 | высокая |
| Подпрограмма 3 "Ветераны боевых действий" | Администрация Тоншаевского муниципального округа | 1,000 | 1 | 1 |  | 1 | высокая |
| Подпрограмма 4 "Поддержка специалистов, работающих в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, спорта и социальной политики округа" | Администрация Тоншаевского муниципального округа | 0,250 | 1 | 0,3333 |  | 0,4333332 | неудовлетворительная |
| Подпрограмма 5 "Семья" | Администрация Тоншаевского муниципального округа | 0,800 | 0,371 | 1,561636 |  | 0,7942315 | удовлетворительная |
| Подпрограмма 6 "Организация ритуальных услуг, связанных с погребением умерших граждан, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного представителя или при невозможности осуществить ими погребение, а также умерших граждан, личность которых не установлена" | Администрация Тоншаевского муниципального округа | 1,000 | 0,721 | 1 |  | 0,9441535 | высокая |
| 21. Муниципальная программа "Укрепление здоровья населения Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области в рамках реализации федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" национального проекта "Демография" | Администрация Тоншаевского муниципального округа | 1,000 | 1 | 0,979832 | 0,5 | 0,9378991 | высокая |
| 22. Муниципальная программа "Информационная среда Тоншаевского муниципального округа" | Администрация Тоншаевского муниципального округа | 1,000 | 0,957659 | 0,936799 | 0 | 0,8373894 | средняя |
| 23. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области" | Сектор ЖКХ, ТЭК, связи и транспортного обслуживания | 1,000 | 1,12 | 0,976799 | 0 | 0,8984684 | средняя |
| 24. Муниципальная программа "Предоставление гражданам, утратившим жилые помещения в результате пожара, жилых помещений по договорам социального найма" на период 2023-2027 годы | Сектор жилищной политики | 1,000 | 1 | 1 | 0 | 0,9 | высокая |

В составе 3 муниципальных программ предусмотрена реализация мероприятий 4 федеральных проектов, направленных на достижение в округе целей 2 национальных проектов.

На эти цели в 2025 году было предусмотрено 145,51 млн. рублей или 14,54% программных расходов бюджета округа. Общее исполнение составило 100%.

Объем бюджетного финансирования федеральных проектов, реализуемых в Тоншаевском муниципальном округе, млн. руб.

ХАРАКТЕРИСТИКА ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ТОНШАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗА 2025 ГОД