## Приложение 1

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Тоншаевского муниципального округа

Нижегородской области

Форма

мониторинга финансирования и итогов реализации муниципальной программы

Квартальная (до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом)

| Наименование программы (подпрограммы) |  |  |  |  | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Тоншаевском муниципальном округе Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реквизиты программы |  |  |  |  | Постановление администрации Тоншаевского муниципального района от 19 ноября 2014 года № 183 |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик-координатор |  |  |  |  | Сектор по развитию спорта, делам молодежи и защите прав несовершеннолетних администрации Тоншаевского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации программы |  |  |  |  | 2025 – 2028 годы 1кв |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия |  | Категория расходов | Соисполнители |  | Уточненный план бюджетных ассигнований на год, тыс. рублей | Уточненный план бюджетных ассигнований на отчетный период, тыс. рублей | Фактическое поступление на счет за отчетный период, тыс. рублей | Исполнение финансирования за отчетный период (кассовые расходы), тыс.рублей | Причины неисполнения фактического поступления на счет | Результаты проведения мероприятия (индикаторы целей и непосредственные результаты) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт |
| Муниципальная программа, в целом |  |  |  |  | Всего, в т.ч.: Местный Областной Федеральный Прочие источники | 2397,0 2397,0 | 2061,25 2061,25 | 1427,10092 1427,10092 | 1427,10092 1427,10092 | Секвестрирование бюджета | Запланировано | Исполнено |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» |  |  |  |  | Всего, в т.ч.: | 2243,25 | 1907,5 | 1324,60092 | 1324,60092 | Секвестрирование бюджета | Запланировано | Исполнено |
| Мероприятие 1.1 |  | Проведение физкультурно-массовых мероприятий среди различных категорий населения, иные расходы, связанные с проведением мероприятий |  | Сектор по развитию спорта, делам молодежи и защите прав несовершеннолетних | Всего, в т.ч.: | 2243,25 | 1907,5 | 1324,60092 | 1324,60092 | Секвестрирование бюджета |  |  |
| Мероприятие 1.2 |  | Обеспечение медицинского контроля за занимающимися физической культурой и спортом в районе |  | Сектор по развитию спорта, делам молодежи и защите прав несовершеннолетних | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Запланировано | Исполнено |
| Мероприятие 1.3 |  | Реализация плана мероприятий поэтапного введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Тоншаевском муниципальном округе |  | Сектор по развитию спорта, делам молодежи и защите прав несовершеннолетних |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Запланировано | Исполнено |
| Мероприятие 1.4 |  | Устройство спортивных объектов |  | Сектор по развитию спорта, делам молодежи и защите прав несовершеннолетних |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Запланировано | Исполнено |
| Мероприятие 1.5 |  | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта |  | Сектор по развитию спорта, делам молодежи и защите прав несовершеннолетних |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Запланировано | Исполнено |
| 1.6 |  | Участие в реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни» |  | Сектор по развитию спорта, делам молодежи и защите прав несовершеннолетних |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Запланировано | Исполнено |
| 1.7 |  | Приобретение автотранспорта |  | Сектор по развитию спорта, делам молодежи и защите прав несовершеннолетних |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Запланировано | Исполнено |
| Подпрограмма 2 |  | «Развитие молодежной политики» |  |  |  | 153,75 | 153,75 | 102,5 | 102,5 | Перенесли одно мероприятие на другой квартал | Запланировано | Исполнено |
| Мероприятие 2.1 |  | Укрепление кадрового потенциала в сфере государственной молодежной политики, информационно- аналитическая деятельность |  | Сектор по развитию спорта, делам молодежи и защите прав несовершеннолетних |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Запланировано | Исполнено |
| Мероприятие 2.2 |  | Создание условий для воспитания и всестороннего развития молодых граждан, обладающих устойчивой системой нравственных и гражданских ценностей, вовлечение молодежи в социальные практики, в том числе с привлечением к реализации СОНКО |  | Сектор по развитию спорта, делам молодежи и защите прав несовершеннолетних |  | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |  | Запланировано | Исполнено |
| Мероприятие 2.3 |  | Создание благоприятных условий по формированию ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи, по поддержке молодых семей |  | Сектор по развитию спорта, делам молодежи и защите прав несовершеннолетних |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Запланировано | Исполнено |
| Мероприятие 2.4 |  | Формирование ценностей здорового образа жизни в молодежной среде, в том числе совместно с СОНКО |  | Сектор по развитию спорта, делам молодежи и защите прав несовершеннолетних |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Запланировано | Исполнено |
| Мероприятие 2.5 |  | Создание условий для развития эффективных моделей трудовой активности молодежи, в том числе через систему вторичной занятости и студенческих трудовых отрядов, развитие инновационного потенциала и предпринимательской активности молодого поколения, в том числе с участием в данных мероприятиях СОНКО |  | Сектор по развитию спорта, делам молодежи и защите прав несовершеннолетних |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Запланировано | Исполнено |
| Мероприятие 2.6 |  | Межнациональное взаимодействие, профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде |  | Сектор по развитию спорта, делам молодежи и защите прав несовершеннолетних |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Запланировано | Исполнено |
| 2.7 |  | Спортивный фестиваль среди организаций Тоншаевского муниципального округа «СпортВолна» |  | Сектор по развитию спорта, делам молодежи и защите прав несовершеннолетних |  | 129,55 | 129,55 | 78,3 | 78,3 | Перенесли мероприятие на другой квартал | Запланировано | Исполнено |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Запланировано | Исполнено |

Заведующий сектора:                                                       Е.Н. Родичева