## Лист1
Форма мониторинга финансирования и итогов реализации муниципальной программы
Наименование программы (подпрограммы) |  |  |  | «Обеспечение граждан Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области доступным и комфортным жильем»
Реквизиты программы |  |  |  | Постановление администрации Тоншаевского муниципального округа № 185 от 19.11.2014 года
Муниципальный заказчик-координатор |  |  |  | администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области
Сроки и этапы реализации программы |  |  |  | 2025 год
N п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов | Соисполнители |  | Уточненный план бюджетных ассигнований на год, рублей | Уточненный план бюджетных ассигнований на отчетный период, рублей | Фактическое поступление на счет за отчетный период, рублей | Исполнение финансирования за отчетный период (кассовые | Причины неисполнения фактического поступления на счет | Результаты проведения мероприятия (индикаторы целей и непосредственные результаты)
[8 empty] | расходы), рублей |  | план | факт
«Обеспечение граждан Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области доступным и комфортным жильем» |  |  |  | Всего, в т.ч.: | 7640 | 7640 | 7440 | 7440 |  | 97,4% | 97,4%
|  |  |  | Бюджеты округа | 406.46 | 406.46 | 206.46 | 206.46 |  | 50,8% | 50,8%
|  |  |  | Областной | 7233.54 | 7233.54 | 7233.54 | 7233.54 |  | 100% | 100%
|  |  |  | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
«Переселение граждан Тоншаевского муниципального округа в период с 2024 по 2028 годы из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г." |  |  |  | Всего, в т.ч.: | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 |  | 100% | 100%
|  |  |  | Бюджеты округа | 206.46 | 206.46 | 206.46 | 206.46 |  | 100% | 100%
|  |  |  | Областной | 7233.54 | 7233.54 | 7233.54 | 7233.54 |  | 100% | 100%
|  |  |  | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 2.1 | Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений |  |  | Всего, в т.ч.: | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 |  | 100% | 100%
|  |  |  | Бюджеты округа | 206.46 | 206.46 | 206.46 | 206.46 |  | 100% | 100%
|  |  |  | Областной | 7233.54 | 7233.54 | 7233.54 | 7233.54 |  | 100% | 100%
|  |  |  | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
«Обеспечение жильем молодых семей в Тоншаевском муниципальном округе Нижегородской области» на период 2014 - 2015 годов» |  |  |  | Всего, в т.ч.: | 200 | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Бюджеты округа | 200 | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Областной | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Мероприятие 1.2 | Обеспечение жильем молодых семей в Тоншаевском муниципальном округе Нижегородской области |  |  | Всего, в т.ч.: | 200 | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Бюджеты округа | 200 | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Областной | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0