| #### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <*> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Тоншаевского муниципального округа на 2024-2026 годы» | всего | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор: администрация Тоншаевского муниципального района Нижегородской области |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель: начальники территориальных отделов администрации Тоншаевского муниципального округа, управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области, отдел культуры, туризма и народно-художественных промыслов администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области. |  |  |  |

<*> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

<**> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм.

#### Таблица 1.2. Информация о расходах федерального, областного районного и местных бюджетов поселений, а также средств юридических лиц на реализацию муниципальной программы Тоншаевского муниципального района Нижегородской области

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <*> | Фактические расходы <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование муниципальной программы | «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Тоншаевского муниципального округа на 2024-2026 годы» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) | 50000,00 | 0,00 |
|  |  | (1) расходы бюджета Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 50000,00 | 0,00 |
|  |  | (2) расходы бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (6) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (7) юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (8) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 |

--------------------------------

<*> В соответствии с муниципальной программой.

<**> Кассовые расходы бюджета Тоншаевского муниципального района Нижегородской области, местных бюджетов поселений, областного бюджета, федерального бюджета и фактические расходы юридических лиц.

### Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Описание включает:

- описание результатов реализации наиболее значимых мероприятий подпрограмм;

- перечень нереализованных или реализованных частично мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме;

- анализ факторов и мер, повлиявших на их реализацию.

К описанию результатов реализации мероприятий подпрограмм в отчетном году прикладывается информация по форме согласно таблице 2.

| #### Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |  |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Тоншаевского муниципального округа на 2024-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1.1 Мониторинг ситуации в сфере этноконфессиональных отношений и профилактики национального и религиозного экстремизма | администрация Тоншаевского муниципального округа | 01.01.2025 - | 31.12.2025 - | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Запланировано | исполнено | нет |  |
| 2. | Мероприятие 1.2 Организация разработки и принятия правовых актов в сфере профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений | администрация Тоншаевского муниципального округа | 01.01.2025 - | 31.12.2025 - | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Запланировано | исполнено | нет |  |
| 3. | Мероприятие 1.3 Проведение заседаний антитеррористической комиссии, с привлечением должностных лиц и специалистов по мерам предупредительного характера при угрозах террористической и экстремистской направленности | администрация Тоншаевского муниципального округа | 01.01.2025 - | 31.12.2025 - | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Запланировано | исполнено | нет |  |
| 4. | Мероприятие 1.4 Информирование граждан о мероприятиях, проводимых в целях реализации Программы в СМИ и на информационных стендах | администрация Тоншаевского муниципального округа | 01.01.2025 - | 31.12.2025 - | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Запланировано | исполнено | нет |  |
| 2. Профилактика терроризма и экстремизма среди несовершеннолетних и молодежи, склонных к деструктивному поведению и наиболее подверженных идеологии терроризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Мероприятие 2.1 Создание на базе МУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Тоншаевского муниципального округа информационного центра по проблемам профилактики терроризма и экстремизма. Изготовление информационно-пропагандистских материалов профилактического характера | Отдел культуры, туризма и народно-художественных промыслов администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2025 - | 31.12.2025 - | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Запланировано | исполнено | нет |  |
| 6. | Мероприятие 2.2 Организация в образовательных учреждениях профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций. Распространение идей межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства, взаимного уважения | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области; Образовательные учреждения | 01.01.2025 - | 31.12.2025 - | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Запланировано | исполнено | нет |  |
| 7 | Мероприятие 2.3 | Информирование учащихся школ о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания | 01.01.2025 - | 31.12.2025 - | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Запланировано | исполнено | нет |  |
| 8 | Мероприятие 2.4 Проведение разъяснительной работы в школах и с молодежью об уголовной и административной ответственности за совершение правонарушений, а также за экстремистскую деятельность, подготовку и совершение террористических актов | Отделение МВД «Тоншаевское» (по согласованию); Сектор по развитию спорта, по делам молодежи и защите прав несовершеннолетних управления образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2025 - | 31.12.2025 - | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Запланировано | исполнено | нет |  |
| 9 | Мероприятие 2.5 Проведение комплекса мероприятий по выявлению и пресечению изготовления и распространения литературы, аудио- и видеоматериалов, экстремистского толка, пропагандирующих разжигание национальной, расовой и религиозной вражды | Отделение МВД «Тоншаевское» (по согласованию); Сектор по развитию спорта, по делам молодежи и защите прав несовершеннолетних управления образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2025 - | 31.12.2025 - | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Запланировано | исполнено | нет |  |
| 10 | Мероприятие 2.6 Приобретение фильмов антитеррористической культуры по тематике и профилактике экстремизма | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2025 - | 31.12.2025 - | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Запланировано | исполнено | нет |  |
| 3. Профилактика терроризма и экстремизма на социально-значимых объектах (образования, здравоохранения, торговли, культуры, спорта), в местах массового пребывания людей и на улицах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Мероприятие 3.1 Информирование населения путем размещения на информационных стендах территориальных отделов Тоншаевского муниципального округа необходимой информации о способах и средствах правомерной защиты от преступных посягательств, терроризма и экстремизма | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2025 - | 31.12.2025 - | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Запланировано | исполнено | нет |  |
| 12 | Мероприятие 3.2 Распространение среди читателей библиотек информационных материалов, содействующих повышению уровня толерантного сознания молодежи | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2025 - | 31.12.2025 - | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Запланировано | исполнено | нет |  |
| 13 | Мероприятие 3.3. Организация мероприятий, направленных на формирование у детей толерантного сознания и противодействие экстремизму | Сектор по развитию спорта, по делам молодежи и защите прав несовершеннолетних управления образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2025 - | 31.12.2025 - | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Запланировано | исполнено | нет |  |
| 14 | Мероприятие 3.4. Разработка мероприятий профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области; Отделение МВД «Тоншаевское» (по согласованию) Сектор по развитию спорта, по делам молодежи и защите прав несовершеннолетних управления образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2025 - | 31.12.2025 - | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Запланировано | исполнено | нет |  |
| 15 | Мероприятие 3.5. Проведение мероприятий для детей и молодѐжи с использованием видеоматериалов | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области; Отделение МВД «Тоншаевское» (по согласованию); Сектор по развитию спорта, по делам молодежи и защите прав несовершеннолетних управления образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2025 - | 31.12.2025 - | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Запланировано | исполнено | нет |  |
| 16 | Мероприятие 3.6. Выявление и предотвращение фактов распространения в образовательных учреждениях, учреждениях культуры, библиотеках литературы экстремистского характера | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области Отделение МВД «Тоншаевское» (по согласованию); Сектор по развитию спорта, по делам молодежи и защите прав несовершеннолетних управления образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2025 - | 31.12.2025 - | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Запланировано | исполнено | нет |  |
| 17 | Мероприятие 3.7. Провести акцию на тему: 1.«Терроризму нет!» (выставка детских рисунков); 2.Подгоготовить сочинения с учащимся на тему: «Что приносит людям терроризм!». | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области; Отдел культуры, туризма и народно-художественных промыслов администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2025 - | 31.12.2025 - | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Запланировано | исполнено | нет |  |
| 18 | Мероприятие 3.8. Проведение тренировок на объектах культуры, спорта , образования, а также на объектах торговли по отработке взаимодействия органов исполнительной власти и правоохранительных органов при угрозе совершения террористического акта | Служба по делам ГО ЧС администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области; Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области; Отдел культуры, туризма и народно-художественных промыслов администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области; Отделение МВД «Тоншаевское» (по согласованию) | 01.01.2025 - | 31.12.2025 - | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Запланировано | исполнено | нет |  |
| 4. Работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также попавшими под ее влияние. |
| 19 | Мероприятие 4.1 Профилактическая работа с отбывающими наказание за совершение преступлений террористической направленности в учреждениях уголовно-исполнительной системы | ФКУ ИК-4, ФКУ ИК-12 ГУФСИН РФ по Нижегородской области (по согласованию) | 01.01.2025 - | 31.12.2025 - | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Запланировано | исполнено | нет |  |
| 20 | Мероприятие 4.2. Работа по адаптации и социальной реабилитации лиц, отбывших наказание за совершение преступлений террористической направленности, а также добровольно отказавшихся от террористической и экстремистской деятельности (при наличии) | Отделение МВД «Тоншаевское» (по согласованию) | 01.01.2025 - | 31.12.2025 - | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Запланировано | исполнено | нет |  |
| 21 | Мероприятие 4.3. Индивидуальная профилактическая работа с родственниками членов бандформирований (при наличии) | Отделение МВД «Тоншаевское» (по согласованию) | 01.01.2025 - | 31.12.2025 - | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Запланировано | исполнено | нет |  |
| 22 | Мероприятие 4.4. Профилактическая работа с лицами, получившими религиозное образование за рубежом, а также по недопущению распространения среди мусульман, проживающих на территории региона, идеологии терроризма (при наличии) | Отделение МВД «Тоншаевское» (по согласованию) | 01.01.2025 - | 31.12.2025 - | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Запланировано | исполнено | нет |  |
| 23 | Мероприятие 4.5. Организация работы по противодействию идеологии терроризма среди мигрантов, особенно в отношении выходцев из стран с повышенной террористической активностью (государства Центрально-Азиатского региона) | Отделение МВД «Тоншаевское» (по согласованию) | 01.01.2025 - | 31.12.2025 - | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Запланировано | исполнено | нет |  |
| 24 | Мероприятие 4.6. Проведение адресной и индивидуальной работы с прибывающими лицами из Донецкой, Луганской Народных республик, Запорожской, Херсонской областей и Украины (по прибытии) | Отделение МВД «Тоншаевское» (по согласованию); Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2025 - | 31.12.2025 - | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Запланировано | исполнено | нет |  |
| 5. Информационное сопровождение деятельности в области профилактики терроризма. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Мероприятие 5.1. Организация деятельности по противодействию идеологии терроризма в СМИ и сети «Интернет», в том числе освещение деятельности АТК Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2025 - | 31.12.2025 - | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Запланировано | исполнено | нет |  |
| 25 | Мероприятие 5.2. Ведение отдельных разделов «Антитеррор» на официальном сайте администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области и наполнение их информационными материалами | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2025 - | 31.12.2025 - | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Запланировано | исполнено | нет |  |
| 27 | Мероприятие 5.3. Использование современных способов доведения информации до целевой аудитории (социальные сети, видеохостинги, интернет-мессенджеры) | администрация Тоншаевского муниципального округа | 01.01.2025 - | 31.12.2025 - | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Запланировано | исполнено | нет |  |
| 6. Практические мероприятия по предупреждению терроризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Мероприятие 6.1 Установка дополнительных камер видеонаблюдения в местах массового пребывания людей | администрация Тоншаевского муниципального округа | 01.01.2025 - | 31.12.2025 - | 01.01.2025 | 31.12.2052 | 50000,00 | 0,00 | нет |  |
| 29 | Мероприятие 6.2 Проверка антитеррористической защищенности объектов, расположенных на территории округа (по плану) | администрация Тоншаевского муниципального округа | 01.01.2025 - | 31.12.2025 - | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Запланировано | исполнено | нет |  |
| 30 | Мероприятие 6.3 Установка дополнительных камер видеонаблюдения в местах массового пребывания людей | администрация Тоншаевского муниципального округа | Мероприятие на 2025 год не запланировано |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Мероприятие 6.4 Проверка антитеррористической защищенности объектов, расположенных на территории округа (по плану) | администрация Тоншаевского муниципального округа | Мероприятие на 2025 год не запланировано |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

#### Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Индикатор 1 Совершенствование системы видеонаблюдения в местах массового пребывания людей | ед. | 1 | 1 | 0 | Мероприятия перенесены на 2026 год |
|  | Индикатор 2 Обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами по профилактике противодействия терроризма и экстремизма | ед. | 1 | 1 | 1 |  |

--------------------------------

<*> Приводится фактическое значение индикатора или непосредственного результата за год, предшествующий от